**Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов незавершенного строительства объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и результативности мер, направленных**

**на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства,**

**в 2017 – 2019 годах и за истекший период 2020 года»**

Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ объемов незавершенного строительства объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» и результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, в 2017 – 2019 годах и за истекший период 2020 года».

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения (замечания).

1. Существующий порядок формирования Городской адресной инвестиционной программы (далее – ГАИП) допускает включение новых объектов капитального строительства при наличии объектов незавершенного строительства, не обеспеченных финансированием в очередном финансовом году, но ранее финансируемых в рамках ГАИП.

2. Установлено, что в нарушение [пункта 4 статьи 52](consultantplus://offline/ref=C10B6C56A2C0A704CB51F3D29DC9EE688A16AE89FD22D2519F80DD03A045E2E9E7BCE63E6A7061B192CB850E8E5D9F6B1372B3624AA8p974G) Градостроительного кодекса Российской Федерации на 01.01.2020 по пятнадцати объектам строительство приостановлено без консервации.

3. Установлено неэффективное использование средств городского бюджета по 8 объектам на общую сумму 41 502,42 тыс. рублей (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

4. В нарушение [статьи 11](consultantplus://offline/ref=A9433B502B64C473F9CA3F65ACC6FA2C92A1B6A00C45667AAD35D882D6117C28E3D47626A58529E48A5B7B9018A9DF41870E86D03B4F9441yE13M) Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, перед составлением годовой бюджетной отчетности в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года инвентаризация объектов незавершенного строительства не проведена.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск» и в Архангельскую городскую Думу.