**Проверка законности и эффективности использования в 2018 году – текущем периоде 2019 года средств городского бюджета на строительство детского сада на 280 мест**

**в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска**

Контрольно-счетной палатой закончена проверка законности и эффективности использования в 2018 году – текущем периоде 2019 года средств городского бюджета на строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска.

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Условия соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области в части не своевременности предоставления отчетов.

2. Части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части не направления требований об уплате штрафов, пеней.

3. Пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации в части выполнения работ ненадлежащего качества, не подтвержденных результатами выполнения работ, а также выполнения работ не в соответствии с проектно-сметной документацией.

4. Пункта 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части нецелевого использования средств.

5. Нарушений условий контрактов в части не предоставления документов, подтверждающих улучшающие качество выполнения работ (материалов), не принятие своевременных мер для устранения недостатков, а также приемка и оплата работ ненадлежащего качества.

6. Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, в части не отражения на забалансовых счетах банковских гарантий.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу и прокуратуру города Архангельска.