Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об увеличении объема работ, предусмотренного контрактом.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 17 февраля 2016 г. N Д28и-359

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346EA01BAD7D75621A401A5587C3609TEI) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.

[Статьей 95](consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346EA01BAD7D75621A401A5587C369EC5A4BAC619165B3D530103T9I) Закона N 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных положениями указанной [статьи](consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346EA01BAD7D75621A401A5587C369EC5A4BAC619165B3D530103T9I) Закона N 44-ФЗ.

Так, в случае если возможность была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контракта при его исполнении в том числе в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта ([подпункт "б" пункта 1 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346EA01BAD7D75621A401A5587C369EC5A4BAC619165B3D530103TAI) Закона N 44-ФЗ).

Таким образом, в случае необходимости увеличения заказчиком предусмотренного контрактом объема работ (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта возможно увеличение объема работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы.

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, наделенного в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346EA01B8D6DA5521A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C500203TFI) о Минэкономразвития России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Директор Департамента

развития контрактной системы

М.В.ЧЕМЕРИСОВ

17.02.2016