Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 22.07.2019 № 1047

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию

Дня Военно-Морского Флота России в городе Архангельске

Таблица

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Заседание рабочей группы | 23 июля 14:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на следующих площадках: площадь перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова Красная пристань; площадь перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова; площадь Мира | 27 июля 14:00 – 19:30 28 июля 12:00 – 19:30 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка схемы движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздника: 24 июля: 11:30 – 13:15 наб. Северной Двины, от ул. Садовой до пл. Мира | 12 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 июля: 10:00 – 14:00 – просп. Троицкий, от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта, ул. Карла Маркса, от просп. Троицкого до наб. Северной Двины, ул. Карла Либкнехта, от просп. Троицкого до наб. Северной Двины; 10:00 – 14:00 – наб. Северной Двины, от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта; 09:00 – 20:00 – Красная пристань, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта; 10:00 – 20:00 – наб. Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Попова, ул. Петра Норицына, от просп. Троицкого до наб. Северной Двины, ул. Северных конвоев, от просп. Троицкого до наб. Северной Двины |  |  |
| 1.4 | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, в том числе речной прогулке по акватории реки Северной Двины | 24, 28 июля | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5 | Оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 23 июля | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.6 | Организация и проведение спортивных мероприятий: X фестиваль по пляжному волейболу; 45-ая Соловецкая регата | 27 – 28 июля 28 июля | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7 | Организация и проведение выставки военной техники на Красной пристани | 28 июля 11:00 – 16:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Организация церемоний возложения цветов: к памятнику юнгам Северного флота; к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову | 24 июля 12:00 12:15 | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9 | Приобретение и доставка цветов для возложения: к памятнику юнгам Северного флота; к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову | 24 июля 12:00 12:15 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1.10 | Организация церемоний возложения цветов: к стеле "Архангельск – город воинской славы"; к памятному камню городам воинской славы; к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг."; к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира | 28 июля 11:30 11:45 11:50 12:00 | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.11 | Приобретение и доставка цветов для возложения: к стеле "Архангельск - город воинской славы"; к памятному камню городам воинской славы; к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г."; к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира | 28 июля 11:30 11:45 11:50 12:00 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Обеспечение участия почетных караулов для возложения венков и гирлянд | 28 июля 11:30 – 12:30 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.13 | Организация участия поста № 1 в торжественном митинге, посвященном Дню Военно-Морского Флота России в городе Архангельске | 28 июля 12:00 – 12:45 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.14 | Организация Вахты Памяти | 28 июля 10:30 – 15:00 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.15 | Обеспечение участия школьников города в форме в количестве 10 человек для вручения цветов ветеранам | 28 июля 12:00 – 12:45 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.16 | Обеспечение наличия стульев в количестве 100 шт. в целях организации участия ветеранов в митинге у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира | 28 июля 09:30 – 13:15 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1.17 | Обеспечение условий по проведению репетиций торжественного прохождения войск (уборка территории, наличие противотаранных устройств, сооружений для занятий активными видами спорта) | 17, 19, 22 июля 10:00 – 11:00 24 июля 10:00 – 12:00 | Администрация Октябрьского территори-ального округа Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. Информационно-рекламная работа |
| 2.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | июль | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2 | Публикация графика и схемы движения общественного транспорта | 23 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Публикация программы мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России в городе Архангельске | 23 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.4 | Организация размещения рекламы мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России в городе Архангельске | 19 июля | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий | 24, 26 – 28 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 24, 26 – 28 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий | 28 июля | Администрация Октябрьского территори-ального округа Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Техническое обеспечение праздника |
| 4.1 | Обеспечение электропитания звуковой аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий | 26 – 28 июля | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |
| 4.2 | Обеспечение установки сцены для проведения праздничных мероприятий на площади Мира | 28 июля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. Обеспечение безопасности граждан |
| 5.1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 26 – 28 июля | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2 | Информирование всех служб города о закрытии движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий | 26 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

____________