УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 22.11.2017 № 1377

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" (далее – План мероприятий).

2. План мероприятий представляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Стратегия) на период ее реализации с учетом положений иных документов стратегического планирования муниципального образования "Город Архангельск".

3. Государственную регистрацию Плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществляет департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент экономического развития).

4. План мероприятий содержит:

1) направления реализации стратегии, включающие в себя перечень стратегических проектов, а также базовую (инвариантную) часть Стратегии;

2) перечень мероприятий (финансового, институционального, правового, информационного, организационного характера), обеспечивающих реализацию стратегических проектов, а также направлений реализации базовой (инвариантной) части Стратегии;

3) период реализации мероприятий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

4) перечень целевых индикаторов и их значений, характеризующих выполнение мероприятий стратегических проектов и направлений их реализации, а также направлений реализации базовой (инвариантной) части Стратегии;

5) наименования отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", являющихся координаторами реализации Плана мероприятий;

2

6) наименования отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", исполнительных органов государственной власти Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, федеральных учреждений, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ответственными исполнителями Плана мероприятий;

7) наименования государственных программ Российской Федерации, государственных программ Архангельской области, муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", источников внебюджетных средств, в рамках которых предусматривается финансовое обеспечение реализации Плана мероприятий.

5. Разработку проекта Плана мероприятий осуществляет департамент экономического развития во взаимодействии с заинтересованными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – органы Администрации), муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", исполнительными органами государ-ственной власти Архангельской области.

6. Для разработки Плана мероприятий могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-ственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

7. Департамент экономического развития:

1) обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии;

2) формирует проект Плана мероприятий;

3) организует подготовку и проведение общественного обсуждения проекта Плана мероприятий;

4) обеспечивает согласование проекта Плана мероприятий и представ-ление его на утверждение Главе муниципального образования "Город Архангельск";

5) осуществляет мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий.

8. Для подготовки проекта Плана мероприятий департамент экономического развития исходя из направлений реализации Стратегии, включающих в себя перечень стратегических проектов, а также базовой (инвариантной) части Стратегии, запрашивает предложения в проект Плана мероприятий у органов Администрации, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, объединений профсоюзов и работодателей, общественных, научных и иных организаций (далее – заинтересованные участники).

3

9. Заинтересованные участники представляют предложения в проект Плана мероприятий по форме Плана мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. С целью проведения общественного обсуждения департамент экономического развития размещает проект Плана мероприятий
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Замечания и предложения к проекту Плана мероприятий, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер.

12. На основе замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, департамент экономического развития дорабатывает проект Плана мероприятий и направляет его на согласование органам Администрации.

13. План мероприятий утверждается постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

14. Утвержденный Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" План мероприятий размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

15. Департамент экономического развития в течение десяти дней
со дня утверждения Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" Плана мероприятий направляет уведомление об утверждении Плана мероприятий в Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации
от 25.06.2015 № 631.

16. Корректировка Плана мероприятий осуществляется департаментом экономического развития во взаимодействии с заинтересованными участниками.

17. Решение о корректировке Плана мероприятий принимается Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

18. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:

1. корректировка Стратегии;
2. корректировка прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на среднесрочный период в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;
3. результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий.

19. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, установленном пунктами 8-15 настоящего Порядка.

4

20. Мониторинг реализации Плана мероприятий (далее – мониторинг) осуществляется департаментом экономического развития на основе официальных статистических данных, данных ведомственной статистики, данных, предоставляемых ответственными исполнителями мероприятий Плана мероприятий путем комплексной оценки достижения значений показателей Плана мероприятий на основе:

целевых индикаторов Плана мероприятий;

выполнения мероприятий Плана мероприятий.

21. Ответственные исполнители для осуществления мониторинга представляют в департамент экономического развития ежегодно не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, отчет о реализации Плана мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Департамент экономического развития имеет право запрашивать
у ответственных исполнителей дополнительные сведения, необходимые для проведения мониторинга.

22. Результаты мониторинга отражаются в ежегодном отчете Главы муниципального образования "Город Архангельск" о результатах своей деятельности, деятельности Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

23. Контроль реализации Плана мероприятий осуществляется департа-ментом экономического развития ежегодно на основе сведений, характеризующих:

общий уровень выполнения Плана мероприятий;

общий уровень достижения целевых индикаторов Плана мероприятий.

24. Департамент экономического развития до 30 марта года, следующего за отчетным, представляет результаты контроля реализации Плана мероприятий органам Администрации, являющимся координаторами реализации мероприятий Плана мероприятий, для использования в работе
в целях повышения эффективности реализации Плана мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"  |

**ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования "Город Архангельск"**

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, годы | Наимено-вание целевого индикатора | Ед.изм. | Значения целевых индикаторов | Координатор/ ответственный исполнитель | Наименование программы1/источник внебюджетных средств  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017(базовый) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. **Стратегические проекты**
 |
| **Стратегический проект № 1**  |
| **Направление реализации №1**  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.1...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегический проект № 2** |
| **Направление реализации № 1**  |
| 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| **Направление реализации № 2** |
| --- |
| 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.2...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегический проект № ...**  |
| **Направление реализации № 1**  |
| 1...1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1...1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 1...2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1...2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.....1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.....2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Базовая (инвариантная) часть стратегии**
 |
| **Направление реализации № 1** |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 2...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – Указывается наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Архангельской области, муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Плана мероприятий по реализации в 20\_\_ году Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск"**

| № строки | Наименование мероприятия | Период реализации, годы | Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора | Координатор/ Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия, пояснения по отклонению фактического значения целевого индикатора от планового  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. **Стратегические проекты**
 |
| **Стратегический проект № 1**  |
| **Направление реализации № 1**  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.1...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегический проект № 2** |
| **Направление реализации № 1** |
| 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| **Направление реализации № 2** |
| --- |
| 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.2...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегический проект № …** |
| **Направление реализации № 1** |
| 1...1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 1...2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1...2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 1.1...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Базовая (инвариантная) часть стратегии**
 |
| **Направление реализации № 1** |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № 2** |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление реализации № …** |
| 2...1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2...2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_