Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 11.02.2020 № 273

ПЛАН

подготовки и проведения городского массового мероприятия "Масленица"

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | |
| 1.1 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица" | 20.02.2020  11:00 | Члены организационного комитета по подготовке и проведению городского массового мероприятия "Масленица",управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2 | Разработка сценарных планов проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 17.02.2020 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.3 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения городского массового мероприятия "Масленица", 01.03.2020  с 11:00 до 16:00:  по наб. Северной Двины от ул. Свободы  до ул. Логинова;  ул. Логинова, ул. Попова, ул. Карла Маркса,  ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,  ул. Северных конвоев, ул. Свободы от просп. Троицкий  до наб. Северной Двины | 20.02.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Архангельску,  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Администрациям территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить проведение окружных народных гуляний, посвященных проводам Масленицы непосредственно в своих территориальных округах | 29.02.2020 | Администрации территориальных округов муниципального образования " Город Архангельск" |
| **2. БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГОМЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** | | | |
| 2.1 | Организация снегоуборочных работ на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" (наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы):  территория рекреации,  нижняя набережная,  площадь Мира,  съезд на территорию рекреации в районе ул. Логинова,  лестничные спуски на территорию рекреации,  площадка для установки сцены на пересечении  наб. Северной Двины и ул. Попова.  Обеспечение оперативной уборки территории городского массового мероприятия "Масленица", во время и после его проведения | 29.02.2020  01.03.2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2 | Организация снегоуборочных работ на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы;  обеспечение оперативной уборки территорий проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы, во время и после их проведения | 23.02.2020  01.03.2020 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Обеспечение работы общественного туалета  на набережной Северной Двины | 01.03.2020  11:00 – 16:00 | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ "МАСЛЕНИЦА"** | | | |
| 3.1 | Организация спортивных игровых соревнований  на территории проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.2020  12:30 – 14:30 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация развлекательно-игровых программ | 01.03.2020  12:30 – 14:30 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3 | Организация работы масленичных торговых рядов  с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией на территориях проведения окружных массовых мероприятий, посвященных проводам Масленицы | 29.02.2020 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (кроме Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск") |
| 3.4 | Организация работы масленичных торговых рядов  с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией; работы коробейников во время проведения городского массового мероприятия "Масленица".  Обеспечение призами и подарками участников городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.2020  11:00 – 16:00  01.03.2020 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ** | | | |
| 4.1 | Информационное сопровождение подготовки  и проведения городского массового мероприятия "Масленица" | Февраль – март | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН** | | | |
| 5.1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения городского массового мероприятия "Масленица" | 01.03.2020  11:00 – 16:00 | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2 | Организация обеспечения безопасности граждан  во время традиционного масленичного костра с 14:00 до 15:30 на территории рекреации в районе  ул. Попова | 01.03.2020 | МУК "АГКЦ",  УМВД России по городу Архангельску,  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_