УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 25.04.2018 № 516

**СОСТАВ   
организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных   
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скоморохова Светлана Александровна | – | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета) |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета) |
| Трофимова  Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры  и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| Абакшина Ольга Александровна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Авдеев Валерий Александрович | – | глава администрации Исакогорского и Цигло-менского территориальных округов Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Агеев  Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Белов Руслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |
| Боровиков Николай Валериевич | – | исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Буйновская Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ганущенко  Алексей Викторович | – | исполняющий обязанности главы администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Гибадуллин Андрей Рафаилович | – | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Драчев Сергей Вениаминович | – | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск" |
| Дулепова Ольга Валерьевна | –\_ | начальник управления по вопросам семьи, опеки  и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Жернаков  Иван Александрович | – | начальник отдела по патриотическому воспитанию управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архан-гельской области и Правительства Архангельской области (по согласованию) |
| Завернин  Александр Александрович | – | руководитель Архангельского регионального штаба межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" (по согласованию) |
| Калинин Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Корнюх  Евгений Геннадьевич | – | директор государственного автономного учреждения Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот" (по согласованию) |
| Лузьянов  Виктор Анатольевич | – | начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова  Ирина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономи-ческого развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления по торговле и услугам населению |
| Макарова Людмила Юрьевна | – | художественный руководитель ГБУК Архан-гельской области "Дом народного творчества" (по согласованию) |
| Малыхин  Вадим Николаевич | – | военный комендант Архангельского гарнизона  (по согласованию) |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Павлов Владимир Леонидович | – | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Пономарева Вера Яковлевна | – | глава администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| Потолов Алексей Леонидович | – | заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления транспорта, дорог и мостов |
| Семушин Дмитрий Владимирович | – | начальник муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Сорванова Наталья Андреевна | – | исполняющий обязанности главы администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Филимонова Нина Сергеевна | – | директор департамента образования Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Хиле  Андрей Иванович | – | глава администрации Маймаксанского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Цуркан Лариса Михайловна | – | директор департамента организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Чечулин Петр Александрович | – | директор департамента транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Шевелев Павел Валерьевич | – | глава администрации Соломбальского террито-риального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Яхлаков Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 25.04.2018 № 516

**ПЛАН**

**подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне | 26 апреля  в 14 часов | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", члены организационного комитета |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 21 апреля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-ской культурный центр" (далее –  МУК "АГКЦ") |
|  | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий 09 мая:  пл. Терехина - пр. Никольский - ул. Валявкина - Кузнечевский мост - наб. Северной Двины - пл. Профсоюзов (07:30 - 10:00);  пл. Мира, наб. Северной Двины, от ул. Логинова до ул. Воскресенской (08:30 -17:30), от ул. Логинова до ул. К. Маркса (21:00 - 22:30);  пр. Троицкий, от ул. Логинова до ул. К. Либкнехта, ул. Воскресенская,  от наб.Северной Двины до пр. Троицкого (12:00 - 14:30);  ул. Кировская, от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 43 до ул. Химиков  (09:00 - 09:45);  ул. Химиков на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского (09:00 - 14:00);  пр. Ленинградский на участке от ул. Чкалова до ул. Ленина (10:00 - 10:20);  ул. Куйбышева на участке от ул. Красина до ул. Цигломенская, ул. Ленинская, от ул. Матросова до ул. Куйбышева (11:30 - 12:30) | 21 апреля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск", отдел государст-венной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая 08:30 - 17:30, 21:00 - 23:00  опубликование вышеуказанного графика | 21 апреля  25 апреля | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск",  пресс-служба Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 22 апреля-  09 мая | Управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
|  | Организация торжественного приёма Главы муниципального образования "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы | 07 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация вахты памяти:  у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира;  у стелы "Архангельск – город воинской славы" | 04-08 мая  с 10  до 17 часов,  09 мая  с 10 до 17 часов,  с 17 до  22 часов  30 минут  07-09 мая  с 10 до  16 часов | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  Установка сценической площадки на площади Мира | 07-08 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" (далее – МУП "Горсвет"), администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади Мира, площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 07-10 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация церемоний возложения цветов  Приобретение и доставка цветов для возложения:  к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, к памятнику юнгам Северного флота,  к стеле "Архангельск - город воинской славы"  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г."  к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  на пл. Мира | 09 мая | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования  "Город Архангельск",  муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация и проведение 53-го легкоатлетического пробега с пл. Терёхина  до пл. Профсоюзов, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09 мая  в 08 часов | Управление по физической культуре  и спорту Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка из территориальных округов города и обратно | 09 мая  с 11 до  16 часов | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла  и детей военного времени в праздничном шествии (организация для ветеранов автобусов по маршруту пр. Троицкий (от ул. Логинова) – ул. Воскресенская –  наб. Северной Двины – пл. Мира) | 09 мая  в 12 часов | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях, праздничного оформления торговых мест. Организация работы выездной торговли во время подготовки к Всероссийской акции "Бессмертный полк" в:муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия № 6";государственном автономном учреждении Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" | 09 мая  с 09 часов до  17 часов  30 минут  с 11 до  14 часов | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры | |
|  | Организация участия кадетских классов школ города Архангельска в торжест-венном прохождении: пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира | 09 мая  с 13 часов до  14 часов  30 минут | | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | | |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 73-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне | 20 апреля | Пресс- служба Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" | |
| 2.2. | Организация изготовления и размещения праздничных плакатов, посвящённых  73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 27 апреля | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| 2.3. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания газеты "Архангельск - город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий | 24 апреля –  12 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | |
| 2.4. | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город воинской славы", на экране, установленном на пересечении ул. Воскресенской и пр. Троицкого | 09 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" | |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству:  воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города Архангельска, колонн молодёжи, Бессмертного полка (ул.К. Маркса - пр.Троицкий (от ул.Попова) - ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира);  мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах,  улиц и площадей к ним прилегающих | 30 апреля | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация работы по подготовке территории рекреации (в районе пл.Мира) для проведения праздничного салюта | 07 мая | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна": Мемориал "Вечная память героям, павшим за Родину в 1941-1945 гг. "; Монумент солдата-победителя; Мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "; Памятник воинам-судоремонтникам; Памятник "Слава героям 1941-1945 гг. ";Стела "Победа 1945";Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; Обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг. " | 21 апреля  28 апреля  28 апреля  28 апреля  05 мая  05 мая  05 мая  05 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск":  Октябрьского  Ломоносовского  Северного  Соломбальского  Майской горки  Варавино-Фактории  Исакогорского  Цигломенского |
| 3.4. | Художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 06-08 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация уборки пл. Мира во время проведения репетиций | 18, 20, 24,  26 апреля,  04 мая  в 10 часов  07 мая  в 11 часов | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.5. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 08 – 09 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.6. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, занятых в праздничных программах –  бесплатно) | 09 мая  с 11 часов до  17 часов  30 минут,  с 21 до  22 часов | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7. | Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, занимаемых управлением культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и обеспечение необходимыми расходными материалами | 09 мая  с 11 до  14 часов | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.8. | Организация работы туалетов для молодежи, задействованной в проведении праздничных мероприятий в помещениях, занимаемых отделом по делам молодежи управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 09 мая  с 11 до  17 часов | Отдел по делам молодежи управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.9. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | 05 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.10. | Организация работы:  по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных на наб. Северной Двины в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 05 мая  10 мая | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 4.1. | Обеспечение работы точки электропитания для озвучивания праздничных мероприятий (мощность - 24 кВт) на пл. Мира | 05 мая  с 14 до  17 часов  09 мая  с 11 часов  до 22 часов  30 минут | МУП "Горсвет", МУК "АГКЦ" |
| 4.2. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности на пл. Мира | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 09 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и админи-стративных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта  09 мая | 06 мая | МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Установка железо-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:  пр. Троицкий/ул. Логинова;  пр. Троицкий/ул. Воскресенская;  наб. Северной Двины/ул. Воскресенская;  наб. Северной Двины/ул. П. Норицына;  наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев | 09 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_