УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 18.01.2017 № 52

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"Защита населения и территории муниципального образования**

**"Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Защита населения**

**и территории муниципального образования "Город Архангельск"**

**от чрезвычайных ситуаций"**

**(далее – ведомственная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2017-2021 годы |
| Координатор ведомственной программы | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (далее – управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов) |
| Заказчики ведомственной программы | Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация города Архангельска) |
| Исполнители ведомственной программы | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, отдел учета и отче-тности Администрации города Архангельска (далее – отдел учета и отчетности), муниципальное казенное учреждение муниципального образо-вания "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  (далее – МКУ ГЦГЗ) |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель 1. Повышение готовности муниципального образования "Город Архангельск" к защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и ведению гражданской обороны.  Задача 1.1. Информирование жителей города о способах защиты и дей-ствиях в чрезвычайных ситуациях и о мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах.  Задача 1.2. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-вычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.  Задача 1.3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГЦГЗ |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Обеспеченность учебными пособиями и инфор-мационными материалами в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, размещенными в общедоступных местах.  Целевой индикатор 2. Укомплектованность знаками безопасности мест массового выхода на лед и мест массового отдыха людей на водных объектах.  Целевой индикатор 3. Укомплектованность резервов материальных ресур-сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Целевой индикатор 4. Укомплектованность запасов материально-техни-ческих, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны. |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор 5. Количество выездов для выполнения работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей.  Целевой индикатор 6. Процент исполнения плана комплектования групп для обучения на курсах гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ ГЦГЗ.  Целевой индикатор 7. Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих аттестации. | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 149 402,00 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| 2017 | 33 521,60 |
| 2018 | 28 974,90 |
| 2019 | 28 968,50 |
| 2020 | 28 968,50 |
| 2021 | 28 968,50 |
| Всего | 149 402,00 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной целевой программы**

Правовой основой для разработки ведомственной программы являются Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федераль-ный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Планирование и проведение основных мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны, предупреж-дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах осуществляется управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Проводимые мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций направлены на совершенствование деятельности органов управления и сил городского звена по реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие системы мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание и эффективное использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, реализацию комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск", включая организацию содержания и ремонта пожарных водоемов, переданных в оперативное управление МКУ ГЦГЗ.

3

В области гражданской обороны мероприятия направлены на повышение уровня готовности органов управления и сил гражданской обороны к работе   
в условиях военного времени, создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

В целях обеспечения проводимых мероприятий в составе МКУ ГЦГЗ организована деятельность единой дежурно-диспетчерской службы города, городской службы спасения, курсов гражданской обороны и пожарной безопасности. В складских помещениях МКУ ГЦГЗ организовано хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

Деятельность МКУ ГЦГЗ регламентируется Уставом, утвержденным распоряжением мэра города Архангельска от 11.04.2007 № 372р, (с измене-ниями и дополнениями).

По состоянию на 01.01.2016 укомплектованность резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет 80 процентов, укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны – 61 процент.

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" – обеспечение эффектив-  
ности функционирования муниципальной системы управления муниципального образования "Город Архангельск".

Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в прило-  
жении № 1 к ведомственной программе.

**Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение   
реализации ведомственной целевой программы**

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется   
за счет средств городского бюджета.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе

"Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах ведомственной программы "Защита населения и территории

муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | Годы реализации ведомственной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Целевой индикатор 1. Обеспеченность учебными пособиями и информационными материалами в области защиты населения  от чрезвычайных ситуаций, размещенными в общедоступных местах | % | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Целевой индикатор 2. Укомплектованность знаками безопас-ности мест массового выхода на лед и мест массового отдыха людей на водных объектах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 3. Укомплектованность резервов материаль-ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 95,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Целевой индикатор 4. Укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | % | 56,9 | 61,8 | 62,0 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Целевой индикатор 5. Количество выездов для выполнения работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей | ед. | 1 203 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Целевой индикатор 6. Процент исполнения плана комплекто-вания групп для обучения на курсах гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ ГЦГЗ | % | 135,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттестацию, от общего числа спасателей, подле-жащих аттестации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Защита населения**

**и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы | Источники финансо-вого обес-печения | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Мероприятие 1. Изготовление и приобретение учебных пособий и информационных материалов | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 2. Изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах, информа-ционных аншлагов | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Мероприятие 3. Приобретение имущества в резервы материаль-ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 190,0 | 200,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| Мероприятие 4. Приобретение имущества в запасы матери-ально-технических, продоволь-ственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Мероприятие 5. Обеспечение дея-тельности МКУ ГЦГЗ | Администрация города Архангельска /  МКУ ГЦГЗ | Городской бюджет | 33 023,6 | 28 466,9 | 28 465,5 | 28 465,5 | 28 465,5 |
| Ведомственная программа | Администрация города Архангельска | Городской бюджет | 33 521,6 | 28 974,9 | 28 968,5 | 28 968,5 | 28 968,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_