ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("дорожная карта") по реализации национальных проектов в 2021 году

I. Национальный проект "Образование"

| № | Наименование мероприятия | Представитель ДО | Срок | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей | Фактическое значение (по состоянию на (дата) 26.11.2021 | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Знач. | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Федеральный проект "Современная школа" (Ростовская Е.В.) |  |
| 1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счёт строительства школ | Арсентьева С.А. | 2019 – 2024г. | Число объектов нового строительства, реконструкции, введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ строительства новых школ на условиях софинансирования в соответствующем году Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | Ед. | 0 | 01.09. 2018 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Акт приемки здания в стадии подписания |
|  |  |  |  | Число новых мест в общеобразовательных организациях. (из нового регионального проекта "Современная школа") | Мест. Нараст.итог | 0 | 31.12. 2018 | - | 50 (СШ 77) | 150 (СШ 77, СШ 9) | 1010 (СШ 77, 9, 28) | 2610 | 2610 | 150 | Показатель выполнен |
|  |  | Казакова А.В. | 2019 - 2024 г. | Число детей, обучающихся во вновь построенных школах нового типа Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | Тыс. чел. | - | 01.09. 2018 | - | - | - | 0,86 | 2,46 | 2,46 | 0 | - |
| 2 | Создание условий для профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Баранова Е.Е. | 2021-2024 г. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации (из нового регионального проекта "Современная школа") | % Нараст.итог | 0 | 01.09 2018 | - | - | 9,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 32 | Показатель выполнен |
|  |  |  |  | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего и дополнительного образования детей повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. (из нового регионального проекта "Современная школа ") | % Нараст.итог | 2,6 | 31.12. 2020 | - | - | 5 | 6,8 | 8,6 | 9,5 | 5 | Показатель выполнен |
| 3 | Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в проекте по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Миронова Г.Н. | 2019-2024 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" * | ед. | 0 | 01.09. 2018 | 2500 | 2900 | - | - | - | - | 87308 | 1.Показатель выполнен в 2020 году. 2. Проведены следующие мероприятия: Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей (далее – служба), созданная в рамках реализации регионального проекта (региональный координатор – МБУ Центр "Леда") осуществляла свою деятельность в 2019-2020 годах, оказано 5400 услуг. Несмотря на то, что региональный проект по оказанию методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, завершился, служба продолжает на бесплатной основе осуществлять работу по оказанию консультативных услуг. На базе 112 образовательных учреждений, созданы и функционируют консультативные пункты по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям. За истекший период 2021 года образовательными учреждениями оказано 87308 консультации, из них 77966 – для родителей (законных представителей) обучающихся, 9342 – для родителей, дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения. Количество граждан оценивших качество предоставляемых услуг – 65481 из них положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям (4-5 баллов) – 56336 (100%). |
| 4 | Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания | Золотухиа О.А. | 2021г.- 2024г. | Создание и обеспечение функционирования на базе общеобразовательных организаций детского технопарка "Кванториум" | ед. | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме. |
|  |  |  |  | Создание и обеспечение функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (из нового регионального проекта "Современная школа") | ед. Нараст.итог | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме. |
| Федеральный проект "Успех каждого ребенка" (Кудряшова Н.И.) |  |
| 1 | Участие детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию детей | Ермолина А.Ю. Таран И.Я. | 2019-2024 г. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (из регионального проекта "Успех каждого ребенка") | Тыс.чел. Нараст.итог | - | 01.01. 2020 | 1,9 | 2,9 | 4,9 | 6,9 | 8,4 | 9,9 | 5,5 | Показатель выполнен. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", открытых уроков "Шоу профессий", направленных на раннюю профориентацию детей 5500. |
| 2 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Ермолина А.Ю. Таран И.Я. | 2021-2024 г. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | чел | 200 | 01.10.2020 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 585 | Показатель выполнен. Региональным оператором проекта "Билет в будущее" является региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся АО ИОО. 20 педагогов в системе наставничества. Профессиональные пробы прошли в ноябре. |
|  |  |  |  | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" (из нового регионального проекта " Успех каждого ребенка ") | % Нараст. итог | - | 30.03.2021 | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 37,0 | 87,8 |  |
|  |  |  |  | Число обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" (из нового регионального проекта "Успех каждого ребенка") | чел. Нараст.итог | - | 30.03. 2021 | - | - | 388 | 388 | 388 | 465 | 0 |  |
| 3 | Расширение охвата детей дополнительным образованием | Галашева Е.П. | 2019-2024 г. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (из регионального проекта "Успех каждого ребенка") Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" (Соответствует новому региональному проекту) | % | 77, 2 | 01.01. 2018 | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 88,5 | Всего на территории ГО "Город Архангельск" в 2021 году –.50753 ОУ – 24556, УДО – 16712, госучреждения – 3084, НОУ – 405. Итого: 44757 44757*100/50753=88,5% |
|  |  |  |  | Число новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (из нового регионального проекта "Успех каждого ребенка") ** | Ед. | 0 | 31.12. 2018 | - | 379 | - | - | - | - | -* | В 2021 году не распространяется на ГО "Город Архангельск" проект по созданию новых мест |
| 4 | Информационное сопровождение возможности обучения детей в детском технопарке "Кванториум", расположенном на территории муниципального образования "Город Архангельск | Галашева Е.П. | 2021 2024 г. | Доля детей, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи технопарком "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (соответствует показателю нового регионального проекта "Успех каждого ребенка") | % | - | 01.09. 2018 | - | - | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 13,27 | Показатель выполнен. Открытие Кванториума на базе МБОУ СШ № 77 состоялось в конце сентября. Охват – 150 человек. |
| Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |  |
| 1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Соколова М.В. | 2022-2024 г. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (из нового регионального проекта "Цифровая образовательная среда") | % | 0 | 01.01. 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 2021 идет процедура подключения учреждений к платформе |
|  |  |  |  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования (соответствует показателю нового регионального проекта "Цифровая образовательная среда") | % | 0 | 01.01. 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 |  |
|  |  |  |  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (из нового регионального проекта "Цифровая образовательная среда") | % | - | 01.01. 2021 | - | - | - | 10 | 20 | 40 | 0 | 2021 идет процедура подключения учреждений к платформе |
| 2 | Обеспечение обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети Интернет) образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы | Соколова М.В. | 2019 – 2024 г. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | % | 3,9 | 01.09. 2018 | 30,0 | 45,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 70 | Показатель выполнен |
| 3 | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | Соколова М.В. | 2021г.-2024г. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды Нарастающий итог (из нового регионального проекта "Цифровая образовательная среда") | % | 0 | 31.12. 2020 | 19,6 | 25,5 | 31,4 | 41,2 | 50,9 | 78,4 | 80 | МБОУ СШ № 1, 2, 8, 11, 14, 27, 28, 35, 49, 51, 62, 68, Гимназия № 25 В настоящее время поступила техника в рамках ЦОС (ноутбуки, мышки, МФУ) в МБОУ СШ № 4, 9, 10, 17, 22, 26, 30, СЮ, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 50, 52, 54, 55, 59, 70, 77, 82, 93, 95, ОШ № 12, 69, Гимназия № 6, 21. Договоры ответственного хранения подписаны со стороны ОО, переданы для подписания в МОАО |
|  |  |  |  | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог (из нового регионального проекта "Цифровая образовательная среда") | ед | 0 | 31.12. 2020 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 40 | 41 | МБОУ СШ № 1, 2, 8, 11, 14, 27, 28, 35, 49, 51, 62, 68, Гимназия № 25 В настоящее время поступила техника в рамках ЦОС (ноутбуки, мышки, МФУ) в МБОУ СШ № 4, 9, 10, 17, 22, 26, 30, СЮ, 33, 34, 36, 37, 43, 45, 50, 52, 54, 55, 59, 70, 77, 82, 93, 95, ОШ № 12, 69, Гимназия № 6, 21. Идет работа по заключению договоров ответственного хранения. |
| Федеральный проект "Социальная активность" (Кудряшова Н.И.) |  |
| 1 | Вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | Галашева Е.П. | 2019-2024 г. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования (из регионального проекта "Социальная активность") Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | Тыс. чел. | 4,2 | 01.09. 2018 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 9,5 | Показатель выполнен. В настоящее время обучающиеся активно регистрируются в волонтерских отрядах, вступают в ряды Юнармии, РДШ. |
| 2 | Функционирование структурного элемента сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования города Архангельска по развитию детских общественных объединений |  | 2019-2024 г. | Доля образовательных организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) (из регионального проекта "Социальная активность") Показатель включен в проект "Архангельск – город возможностей" | % | 10 | 01.09. 2018 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 23 | Показатель выполнен |
| 3 | Проведение в целях популяризации добровольчества (волонтерства) информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"; размещение в сети "Интернет" и социальных сетях информационных материалов | Галашева Е.П. | 2019-2024 г. | Количество размещенных информационных материалов (из нового регионального проекта "Социальная активность") | Тыс. ед. | 0 | 01.09. 2018 | 0,111 | 0,111 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0377 | Показатель выполнен |
| Федеральный проект "Патриотическое воспитание" |  |
| 1 | Обеспечено функционирования системы патриотического воспитания граждан РФ | Галашева Е.П. | 2021-2024 | Обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом (из регионального проекта "Патриотическое воспитание") | % | 2 | 31.12. 2020 | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  |  |  |  | Обеспечение увеличения численности детей, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами в муниципальных ОУ Нарастающим итогом (из регионального проекта "Патриотическое воспитание") | чел | 5000 | 31.12. 2020 | - | - | 5100 | 5200 | 5250 | 5300 | 5520 | Показатель выполнен |

II. Национальный проект "Автомобильные дороги"

| Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Автомобильные дороги" (Кудряшова Н.И.) |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Представитель ДО | Срок | Наименование целевого показателя | Ед Изм. | Знач | Дата | Зн Значение целевых показателей | Фактическое значение (по состоянию на (дата) 16.12.2021 | Ин Информация об исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Ключникова И.Ф. | 2020 г. | Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | ед. | 1,1 | 01.09. 2018 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | Показатель выполнен Контракты исполнены в полном объеме, с 01.09.2021 класс ПДД начал функционирование. |

III. Национальный проект "Демография"

| Федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Представитель ДО | Срок | Наименование целевого показателя | Ед Изм. | Знач | Дата | Значение целевых показателей | Фактическое значение (по состоянию на (дата) 25.05.2021 | Информация об исполнении |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. | Чапыгина Ю.Н. | 2020 г. | Количество по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа *** | Ед | 0 | 01.01. 2020 | - | 1 | - | - | - | - | - | Результатом исполнения обязательств по соглашению заключенному между агентством по спорту Архангельской области и департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (от 19.05.2020 № 11701000-1-2019-012) является обеспечение в 2020 году достижения значений показателей результативности. Показатель результативности достигнут в 2020 году - выполнена поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. |
| * - значение показателей с 2020 по 2024 год будет устанавливаться по итогам конкурсных отборов, проводимых ежегодно Министерством просвещения Российской Федерации ** - при условии программы по созданию дополнительных мест *** - мероприятия ВЦП "Развитие образования" |