"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

Игровая экономическая зона "Ступеньки финансовой грамотности".

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 25.03.2024 | 19.04.2024 | МАДОУ Детский сад № 7 | Страздаускене С.Р.,  заведующий |
| 2 | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на иные цели | 02.05.2024 | 03.05.2024 | МАДОУ Детский сад № 7 | Бобрешова И.В.,  главный бухгалтер |
| 3 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 06.05.2024 | 07.05.2024 | МАДОУ Детский сад № 7, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Страздаускене С.Р.,  заведующий |
| 4 | Внесение изменений в ПФХД МАДОУ Детский сад № 7, утверждение ПФХД | 08.05.2024 | 13.05.2024 | МАДОУ Детский сад № 7 | Бобрешова И.В.,  главный бухгалтер |
| 5 | Внесение изменений в План закупок | Апрель | Май | МАДОУ Детский сад № 7 | Бобрешова И.В.,  главный бухгалтер |
| 6 | Приобретение оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования | Май | Июль | МАДОУ Детский сад № 7 | Страздаускене С.Р.,  заведующий Бобрешова И.В.,  главный бухгалтер |
| 7 | Установка оборудования, согласно плана реализации инициативы | Июль | Август | МАДОУ Детский сад № 7 | Страздаускене С.Р.,  заведующий |
| 8 | Торжественное открытие | Сентябрь | Сентябрь | МАДОУ Детский сад № 7 | Страздаускене С.Р.,  заведующий |