## Лист1
Приложение № 2 к паспорту проекта "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на период до 2024 года"
План мероприятий по реализации проекта "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на период до 2024 года"
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный(ая) орган (организация) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Планируемые объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | Всего с начала реализации мероприятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Создание условий для обеспечения развития социально-экономического потенциала города Архангельска
1.1 | Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2035 года. | 2019-2020 | Администрация МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2035 года.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.2 | Внедрение модернизированной автоматизированной многофункциональной информационной системы "Имущество" | 2019-2024 | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Центр информационных технологий" | Итого | 10800 | 9300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Автоматизация управления имуществом муниципального образования "Город Архангельск"
|  |  |  | Городской бюджет | 10800 | 9300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.3 | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2019-2024 | Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Мероприятие реализуется ежегодно. Обеспечение ежегодного увеличения муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации
|  |  |  | Городской бюджет | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.4 | Реализация специальной программы профессиональной переподготовки по теме "Государственное и муниципальное управление" | 2019-2020 | Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Пополнение молодежного резерва кадров, студентами, успешно прошедшими обучение по программе профессиональной переподготовки
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.5 | Обеспечение доступности муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на льготных условиях, за счет дополнения общего количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП |  | Департамент муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.6 | Предоставление субъектам МСП муниципального имущества в аренду целевым назначением сроком на 5 лет и более (либо на другой срок в заявительном порядке) с установлением льготы по арендной плате на срок три года в виде ее снижения на 10 % |  | Департамент муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.7 | Формирование инвестиционных площадок на территории МО «Город Архангельск» с размещением информации для потенциальных инвесторов на интерактивной инвестиционной карте |  | Департамент экономического развития Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Повышение инвестиционного потенциала муниципального образования "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.8 | Реализация проекта "Умный город" на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  | Администрация МО "Город Архангельск" | Итого | [7 empty] | Реализация мероприятий в рамках цифровизации экономики муниципального образования "Город Архангельск", направленных на улучшение качества жизни граждан и облика муниципального образования "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого в рамках создания условий для роста социально-экономического потенциала города Архангельска |  |  |  | Итого | 16800 | 10300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
|  |  |  | Городской бюджет | 16800 | 10300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Развитие социальной сферы
2.1 Развитие общего образования
2.1.1 | Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | 2018-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1018022.6 | 224009.6 | 452583.9 | 7000 | 330712.1 |  |  | Выполнение проектных работ в 2018 году, начало строительства в 2019 году, в 2021 году ввод в эксплуатацию здания школы на 860 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 26717 | 9000 | 7000 | 7000
|  |  |  | Областной бюджет | 156059.4 | 111501 | 44558.4
|  |  |  | Федеральный бюджет | 835246.2 | 103508.6 | 401025.5 |  | 330712.1
Внебюджетные источники
2.1.2 | Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2018-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1451438.1 |  |  |  | 721725 | 721726 |  | В 2023 году ввод в эксплуатацию здания школы на 1600 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 1451.4381 |  |  |  | 721.725 | 721.726
|  |  |  | Областной бюджет | 143692.3719 |  |  |  | 71450.775 | 71450.874
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1306294.29 |  |  |  | 649552.5 | 649553.4
Внебюджетные источники
2.1.3 | Строительство школы на 250 мест в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2024-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 296000 | [5 empty] | 296000 | В 2024 году ввод в эксплуатацию здания школы на 900 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 296 | [5 empty] | 296
|  |  |  | Областной бюджет | 29304 | [5 empty] | 29304
|  |  |  | Федеральный бюджет | 266400 | [5 empty] | 266400
Внебюджетные источники
2.1.4 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 9" | 2019-2020 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 151500 | 8000 | 143500 |  |  |  |  | Открытие школы в 2020 году после проведения капитального ремонта здания
|  |  |  | Городской бюджет | 79750 | 8000 | 71750
|  |  |  | Областной бюджет | 71750 |  | 71750
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.5 | Проведение капитального ремонта здания бывшей средней школы N 41 | 2018-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 133350 |  |  | 70000 | 62900 |  |  | В 2022 году ввод в эксплуатацию здания школы на 530 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 7595 |  |  | 4000 | 3145
|  |  |  | Областной бюджет | 125755 |  |  | 66000 | 59755
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.6 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 22" | 2021-2021 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | Создание дополнительно 25 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | Областной бюджет | 38000 |  |  | 38000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.7 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 30" | 2023-2023 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 2023 год - уменьшение износа здания МБОУ "Средняя школа N 30", увеличение удельного веса численности детей, обучающихся в одну смену, на 7%
|  |  |  | Городской бюджет | 2000 |  |  |  |  | 2000
|  |  |  | Областной бюджет | 38000 |  |  |  |  | 38000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.8 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 77" | 2021-2021 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 2019 год - увеличение удельного веса численности детей, обучающихся в одну смену, МБОУ "Средняя школа N 77" - на 17%;
|  |  |  | Городской бюджет | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | Областной бюджет | 38000 |  |  | 38000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.9 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 82" | 2021-2021 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | 2019 год - увеличение удельного веса численности детей, обучающихся в одну смену, МБОУ "Средняя школа N 82" - на 15%;
|  |  |  | Городской бюджет | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | Областной бюджет | 38000 |  |  | 38000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по объектам общего образования |  |  |  | Итого | 3210310.7 | 232009.6 | 596083.9 | 197000 | 1115337.1 | 761726 | 296000
|  |  |  | Городской бюджет | 123809.4381 | 17000 | 78750 | 17000 | 3866.725 | 2721.726 | 296
|  |  |  | Областной бюджет | 678560.7719 | 111501 | 116308.4 | 180000 | 131205.775 | 109450.874 | 29304
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2407940.49 | 103508.6 | 401025.5 | 0 | 980264.6 | 649553.4 | 266400
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Развитие дошкольного образования
2.2.1 | Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска | 2018-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 255297 | 106416.5 | [5 empty] | В 2019 году ввод в эксплуатацию здания детского сада на 280 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 16125.1 | 6994.4
|  |  |  | Областной бюджет | 30904.7 | 9942.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 208267.2 | 89479.9
Внебюджетные источники
2.2.2 | Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | 2018-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 241268.6 | 133650.7 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада на 280 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 15735.5 | 11000
|  |  |  | Областной бюджет | 22400.3 | 12340.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 200250.4 | 110310.2
Внебюджетные источники
2.2.3 | Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | 2018-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 178171.5 | 102426.8 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада на 125 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 24144.7 | 15100
|  |  |  | Областной бюджет | 15496.3 | 8786.4
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138530.5 | 78540.4
Внебюджетные источники
2.2.4 | Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска | 2018-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 218489 | 207512.7 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию в 2019 году здания детского сада на 220 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14157 | 14000
|  |  |  | Областной бюджет | 20558.6 | 19470.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 183773.4 | 174042.5
Внебюджетные источники
2.2.5 | Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска | 2019-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 324086.4 | 148364.4 | 87535.4 | 40000 | 48186.6 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2021году здания детского сада на 280 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 48612.3 | 298.2 | 87.5 | 40 | 48186.6
|  |  |  | Областной бюджет | 5509.5 | 2961.3 | 1749 | 799.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 269964.6 | 145104.9 | 85698.9 | 39160.8
Внебюджетные источники
2.2.6 | Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска | 2019-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 324086.4 | 150444 | 85798.5 | 40000 | 47843.9 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2021году здания детского сада на 280 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 48270 | 300.3 | 85.8 | 40 | 47843.9
|  |  |  | Областной бюджет | 5516.4 | 3002.9 | 1714.3 | 799.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 270300 | 147140.8 | 83998.4 | 39160.8
Внебюджетные источники
2.2.7 | Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска | 2020-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 276242.5 |  | 138121.25 | 138121.25 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2021 году здания детского сада на 280 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 426.1 |  | 213.05 | 213.05
|  |  |  | Областной бюджет | 5516.4 |  | 2758.2 | 2758.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 270300 |  | 135150 | 135150
Внебюджетные источники
2.2.8 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 " | 2018-2019 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 4447.7 | 4000 | [5 empty] | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 4447.7 | 4000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.9 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104" | 2020-2020 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 9484.9 |  | 9484.9 |  |  |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест, Капитальный ремонт кровли
|  |  |  | Городской бюджет | 9484.9 |  | 9484.9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.10 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида №116" | 2020-2020 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 8000 |  | 8000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.11 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 167" | 2018-2019 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 4447.7 | 4000 | [5 empty] | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 4447.7 | 4000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.12 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173" | 2018-2019 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 5425.8 | 4978.1 | [5 empty] | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест, Капитальный ремонт кровли
|  |  |  | Городской бюджет | 5425.8 | 4978.1
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.13 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118" | 2021-2021 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 8000 |  |  | 8000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.14 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119" | 2018-2019 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 4447.7 | 4000 | [5 empty] | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 4447.7 | 4000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.15 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154" | 2021-2021 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 8000 |  |  | 8000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.16 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" " Детский сад № 94" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  | 14325.57 |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.17 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" " Детский сад № 119" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  | 14325.57 |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.18 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 135" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  | 14325.57 |  |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.19 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 187" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 16841.97 |  |  |  | 1068.26 |  | 15773.71 | Капитальный ремонт вентиляции, Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест, Капитальный ремонт кровли
|  |  |  | Городской бюджет | 16841.97 |  |  |  | 1068.26 |  | 15773.71
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.20 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 113" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57 |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.21 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 121" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57 |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.22 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 132" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57 |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.23 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 151" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57 |  | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 |  |  |  |  | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.24 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 112" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57 | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.25 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 117" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57 | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.26 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 123" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 19675.51 | [5 empty] | 19675.51 | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест, Капитальный ремонт системы электроснабжения, Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения, Капитальный ремонт отопления и вентиляции
|  |  |  | Городской бюджет | 19675.51 | [5 empty] | 19675.51
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.27 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 124" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57 | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.2.28 | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 131" | 2023-2024 | Департамент образования Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57 | Капитальный ремонт 3 этажа для размещения 2-х групп на 50 мест
|  |  |  | Городской бюджет | 14325.57 | [5 empty] | 14325.57
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по объектам дошкольного образования |  |  |  | Итого | 2063993.95 | 865793.2 | 328940.05 | 234121.25 | 140075.47 | 57302.28 | 92751.5
|  |  |  | Городской бюджет | 413823.25 | 64671 | 17871.25 | 16293.05 | 140075.47 | 57302.28 | 92751.5
|  |  |  | Областной бюджет | 105902.2 | 56503.5 | 6221.5 | 4356.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1541386.1 | 744618.7 | 304847.3 | 213471.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Развитие сферы высшего образования
2.3.1 | Строительство общежития для студентов на 500 мест (участок в районе ул. Карпогорская) | 2018-2020 | ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет" | Итого | 850000 |  | 850000 |  |  |  |  | Обеспечение в полном объеме потребности в проживании иногородних студентов
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 850000 |  | 850000
Внебюджетные источники
2.3.2 | Создание "Северо-Европейского научно-образовательного медицинского кластера" (на территории бывшего военного госпиталя | 2020-2024 | ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет" | Итого | 100000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Создание нового уровня системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров, социальных работников и менеджеров в области управления здравоохранением, отвечающей запросам современного общества
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 100000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Внебюджетные источники
2.3.3 | Капитальный ремонт проезда между ул. Свободы и ул. Северных конвоев (участок дороги вдоль здания административного корпуса) | 2019-2019 | ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет" | Итого | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  | Приведение в соответствие СНиП благоустройства дорожного покрытия проезда
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4500 |  | 4500
Внебюджетные источники
2.3.4 | Строительство общежития на 455 мест по ул. Розы Шаниной | 2019-2022 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Итого | 516243 | 10000 | 20000 | 20000 | 106243 |  |  | Обеспечение в полном объеме потребности в проживании иногородних студентов
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 516243 | 10000 | 20000 | 20000 | 106243
Внебюджетные источники
2.3.5 | Строительство ФОК «Ледовый стадион» 40х84 м по ул. Смольный Буян | 2019-2021 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Итого | 248000 | 8000 | 120000 | 120000 |  |  |  | Повышение уровня и качества оказания образовательных услуг
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 248000 | 8000 | 120000 | 120000
Внебюджетные источники
2.3.6 | Реставрация учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 4 | 2019-2019 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Итого | 42500 | 42500 | [5 empty] | Повышение уровня и качества оказания образовательных услуг
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 42500 | 42500
Внебюджетные источники
2.3.7 | Капитальный ремонт здания штаба армии по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 2 | 2019-2020 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Итого | 355000 |  | 200000 | 155000 |  |  |  | Повышение уровня и качества оказания образовательных услуг
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 355000 |  | 200000 | 155000
Внебюджетные источники
2.3.8 | Реконструкция общежития по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.34, корп.4 | 2020-2021 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Итого | 129300 |  | 69300 | 60000 |  |  |  | Повышение уровня и качества оказания образовательных услуг
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 129300 |  | 69300 | 60000
Внебюджетные источники
Итого по объектам высшего образования |  |  |  | Итого | 2245543 | 60500 | 1283800 | 375000 | 126243 | 20000 | 20000
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2245543 | 60500 | 1283800 | 375000 | 126243 | 20000 | 20000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Развитие сферы культуры
2.4.1 | Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской | 2018-2020 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 22404 | 22404 | [5 empty] | Обеспечит создание материальных условий для сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том числе включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, позволит использовать формат "открытого хранения" для расширения возможностей показа музейных предметов и музейных коллекций, предоставит возможность разместить реставрационные мастерские, проводить научные исследования и изучение музейных предметов и музейных коллекций
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 22404 | 22404
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.4.2 | Строительство многофункционального культурного центра в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 117300 |  |  |  | 117300 |  |  | Обеспечение доступности услуг в сфере культуры
|  |  |  | Городской бюджет | 117.3 |  |  |  | 117.3
|  |  |  | Областной бюджет | 11612.7 |  |  |  | 11612.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 105570 |  |  |  | 105570
Внебюджетные источники
2.4.3 | Модернизация Городской детской библиотеки № 1 им.Е.С. Коковина (модельная библиотека) | 2022-2022 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 10400 |  |  |  | 10400 |  |  | Развитие библиотечной системы муниципального образования "Город Архангельск"
|  |  |  | Городской бюджет | 5200 |  |  |  | 5200
|  |  |  | Областной бюджет | 5200 |  |  |  | 5200
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.4.4 | Реконструкция городской детской музыкальной школы "Классика" | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 150000 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры
|  |  |  | Городской бюджет | 150 |  |  |  |  | 75 | 75
|  |  |  | Областной бюджет | 14850 |  |  |  |  | 7425 | 7425
|  |  |  | Федеральный бюджет | 135000 |  |  |  |  | 67500 | 67500
Внебюджетные источники
2.4.5 | Реконструкция Детской художественной школы №1 | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 150000 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры
|  |  |  | Городской бюджет | 150 |  |  |  |  | 75 | 75
|  |  |  | Областной бюджет | 14850 |  |  |  |  | 7425 | 7425
|  |  |  | Федеральный бюджет | 135000 |  |  |  |  | 67500 | 67500
Внебюджетные источники
Итого по объектам сферы культуры |  |  |  | Итого | 450104 | 22404 | 0 | 0 | 127700 | 150000 | 150000
|  |  |  | Городской бюджет | 5617.3 | 0 | 0 | 0 | 5317.3 | 150 | 150
|  |  |  | Областной бюджет | 68916.7 | 22404 | 0 | 0 | 16812.7 | 14850 | 14850
|  |  |  | Федеральный бюджет | 375570 | 0 | 0 | 0 | 105570 | 135000 | 135000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Развитие сферы физической культуры и спорта
2.5.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск" | 2018-2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 191240 | 108115.3 | 79762.3 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2020 году здания физкультурно-оздоровительного комплекса проходимостью 154 чел. в смену
|  |  |  | Городской бюджет | 21717.4 | 15000 | 3355
|  |  |  | Областной бюджет | 85718.9 | 9311.6 | 76407.3
|  |  |  | Федеральный бюджет | 83803.7 | 83803.7
Внебюджетные источники
2.5.2 | Строительство крытой ледовой арены в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2022 году крытой ледовой арены
|  |  |  | Городской бюджет | 100 |  |  |  | 100
|  |  |  | Областной бюджет | 9900 |  |  |  | 9900
|  |  |  | Федеральный бюджет | 90000 |  |  |  | 90000
Внебюджетные источники
2.5.3 | Строительство универсального легкоатлетического манежа в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2023-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 202000 |  |  |  |  | 202000 |  | Ввод в эксплуатацию в 2023 году универсального легкоатлетического манежа
|  |  |  | Городской бюджет | 202 |  |  |  |  | 202
|  |  |  | Областной бюджет | 19998 |  |  |  |  | 19998
|  |  |  | Федеральный бюджет | 181800 |  |  |  |  | 181800
Внебюджетные источники
2.5.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 286500 |  |  |  | 286500 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2022 году здания физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
|  |  |  | Городской бюджет | 286.5 |  |  |  | 286.5
|  |  |  | Областной бюджет | 28363.5 |  |  |  | 28363.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 257850 |  |  |  | 257850
Внебюджетные источники
Итого по объектам физической культуры и спорта |  |  |  | Итого | 779740 | 108115.3 | 79762.3 | 0 | 386500 | 202000 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 22305.9 | 15000 | 3355 | 0 | 386.5 | 202 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 143980.4 | 9311.6 | 76407.3 | 0 | 38263.5 | 19998 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 613453.7 | 83803.7 | 0 | 0 | 347850 | 181800 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 Развитие сферы здравоохранения на территории муниципального образования "Город Архангельск"
2.6.1 | Проектирование лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова" | 2011-2019 | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 5208526.1 | 35000 | [5 empty] | Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2019 году
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 5208526.1 | 35000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.6.2 | Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска | 2018-2019 | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 1190 | 1190 | [5 empty] | Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2019 году
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 1190 | 1190
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.6.3 | Строительство нового корпуса для Приемного отделения | 2019-2019 | ГБУЗ АО "Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич" | Итого | 6000 | 6000 | [5 empty] | Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2019 году
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6000 | 6000
2.6.4 | Модернизация ГБУЗ АО "Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич" | 2019-2020 | ГБУЗ АО "Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич" | Итого | 570434.2796 | 29860.8486 | 540573.431 |  |  |  |  | В 2019-2020 годах реализовано 19 мероприятий направленных на модернизацию ГБУЗ АО "Первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич"
|  |  |  | Городской бюджет | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 570434.2796 | 29860.8486 | 540573.431
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.6.5 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 2018-2019 | ГБУ АО "АКОД" | Итого | 239700.1 | 239700.1 | [5 empty] | Дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 2464 | 2464
|  |  |  | Федеральный бюджет | 237236.1 | 237236.1
Внебюджетные источники
2.6.6 | Модернизация ГБУЗ АО "АОКБ" | 2019-2019 | ГБУЗ АО "АОКБ" | Итого | 64005 | 64005 | [5 empty] | В реализация 3 мероприятий направленных на модернизациюГБУЗ АО "АОКБ"
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 64005 | 64005
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по объектам здравоохранения |  |  |  | Итого | 6089855.4796 | 375755.9487 | 540573.431 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 5846619.3796 | 132519.8486 | 540573.431 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 237236.1 | 237236.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Сохранение объектов культурного наследия
3.1 | Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Памятник Павлину Федоровичу Виноградову", г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 57 (у кинотеатра "Мир") | 2019-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1600 | 1600 | [5 empty] | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
|  |  |  | Городской бюджет | 1600 | 1600
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.2 | Реставрация объекта культурного наследия "Обелиск воинам-архангельцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Монумент Победы в войне 1941 – 1945 гг.)" | 2021-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 293.3 |  |  | 293.3 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
|  |  |  | Городской бюджет | 293.3 |  |  | 293.3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.3 | Реставрация объекта культурного наследи "Дом Овчинникова", расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 51526 |  |  |  | 51526 |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
|  |  |  | Городской бюджет | 2577 |  |  |  | 2577
|  |  |  | Областной бюджет | 48949 |  |  |  | 48949
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.4 | Реставрация объектов культурного наследия регионального значения "Особняк Калинина", пр. Ломоносова, д. 126 | 2023-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 134872.63 |  |  |  |  | 134872.63 |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
|  |  |  | Городской бюджет | 6743.63 |  |  |  |  | 6743.63
|  |  |  | Областной бюджет | 128129 |  |  |  |  | 128129
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.5 | Проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания объекта культурного наследия регионального значения «Англиканская церковь» по адресу: наб. Георгия Седова, д.14 | 2016-2021 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 37474.4 | 9500 | 1721 | 1721 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
|  |  |  | Городской бюджет | 37474.4 | 9500 | 1721 | 1721
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.6 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Кинотеатр "Север", бывший кинотеатр "Эдисон", ранее электростанция", г. Архангельск, пер. Театральный, д. 2, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2019-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 72503.7 | 2828 | 24167.9 | 45507.8 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 72503.7 | 2828 | 24167.9 | 45507.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.7 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Коммерческий банк (войсковая часть)", г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 76, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 136178.7 |  | 45392.9 | 90785.8 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 136178.7 |  | 45392.9 | 90785.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.8 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Банковая контора", г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 79, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2019-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 38848.2 | 2800 | 12949.4 | 23098.8 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 38848.2 | 2800 | 12949.4 | 23098.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.9 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Восстановительная лечебница (областной дом санитарного просвещения), г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 24, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 24346.5 |  | 8115.5 | 16231 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 24346.5 |  | 8115.5 | 16231
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.10 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Антонова Ф.Г.:жилой дом", г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 20, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 75690.2 |  | 22563.4 | 53126.8 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 75690.2 |  | 22563.4 | 53126.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.11 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Русский банк внешней торговли (библиотека им. А. Гайдара)", г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 41, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 108542.8 |  | 27135.7 | 81407.1 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 108542.8 |  | 27135.7 | 81407.1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.12 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дом полковника Карцева", г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 121, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2019-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 117183.2 | 18000 | 49591.6 | 49591.6 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 117183.2 | 18000 | 49591.6 | 49591.6
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.13 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Торговое здание (Октябрьский райисполком)", г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 72/ ул. Поморская, д. 1, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2020 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 7569.7 |  | 7569.7 |  |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 7569.7 |  | 7569.7
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.14 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Учебное заведение", г. Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д. 3, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2020-2020 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 8000 |  | 8000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.15 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", г. Архангельск, ул. Володарского, д. 17, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2021-2021 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 8000 |  |  | 8000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
3.16 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Гостиный двор", г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 85/86, находящегося в государственной собственности Архангельской области | 2019-2019 | Министерство культуры Архангельской области | Итого | 3258.2 | 3258.2 | [5 empty] | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 3258.2 | 3258.2
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по охране объектов культурного наследия |  |  |  | Итого | 825887.53 | 37986.2 | 207207.1 | 369763.2 | 51526 | 134872.63 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 48688.33 | 11100 | 1721 | 2014.3 | 2577 | 6743.63 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 777199.2 | 26886.2 | 205486.1 | 367748.9 | 48949 | 128129 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Строительство
4.1 Строительство жилья на территории муниципального образования "Город Архангельск" 1
4.1.1 | Реализация адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы" | 2019-2024 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 7762688.12 | 508088.45 | 478322.54 | 650047.82 | 2293345.28 | 1718591.54 | 2114292.49 | Расселение аварийного жилищного фонда 159400,6 кв. м
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 167858.36 | 21302.18 | 13461.87 | 12961.45 | 43475.12 | 34371.89 | 42285.85
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7355650.72 | 486786.27 | 464860.67 | 517496.6 | 2130280.89 | 1684219.65 | 2072006.64
|  |  |  | Внебюджетные источники | 239179.04 |  |  | 119589.77 | 119589.27
4.1.2 | Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 2016-2021 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 499363.4 | 229723.5 | 54062.8 |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию в 2020 году 2-го пускового комплекса на 180 квартир
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 314197.1 | 229723.5 | 54062.8
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 185166.3
4.1.3 | Среднеэтажный жилой дом ул. Луговая в территориальном округе Майская горка | 2015-2019 | ООО "Строительное управление № 37" | Итого | 37635.769 | 37635.769 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 757 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 37635.769 | 37635.769
4.1.4 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом в осях 8/18/А-П (1 очередь) ул. Краснофлотская в Соломбальском территориальном округе | 2015-2019 | ООО "А4 Проджект" | Итого | 51437.7054 | 51437.7054 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1034,61 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 51437.7054 | 51437.7054
4.1.5 | Среднеэтажный жилой дом в осях 1-16/Р-Ц (2 очередь) ул. Краснофлотская в Соломбальском территориальном округе | 2015-2019 | ООО "А4 Проджект" | Итого | 82489.9492 | 82489.9492 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1659,19 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 82489.9492 | 82489.9492
4.1.6 | Среднеэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже в границах пр. Новгородский и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе | 2016-2019 | ООО «Стройинвестаналитика» | Итого | 234590.3108 | 234590.3108 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 4718,51 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 234590.3108 | 234590.3108
4.1.7 | Многоэтажный жилой дом на пересечении пр. Ленинградский и ул. Ильинская в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | Союз содействия строительству Дом на Ильинской | Итого | 376522.2533 | 376522.2533 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7573,31 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 376522.2533 | 376522.2533
4.1.8 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних этажах и подземной автостоянкой по ул. Карла Маркса в Октябрьском территориальном округе | 2016-2019 | ООО "Агентство-ТС" | Итого | 324910.5384 | 324910.5384 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 6535,2 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 324910.5384 | 324910.5384
4.1.9 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Четвертый этап строительства по ул. Дачная в территориальном округе Майская горка | 2016-2019 | ООО "Интер-ТЕП" | Итого | 110487.0834 | 110487.0834 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2222,32 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 110487.0834 | 110487.0834
4.1.10 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Первый этап строительства по ул. Дачная в территориальном округе Майская горка | 2016-2019 | ООО "Интер-ТЕП" | Итого | 83898.4318 | 83898.4318 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1687,52 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 83898.4318 | 83898.4318
4.1.11 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Второй этап строительства по ул. Дачная в территориальном округе Майская горка | 2016-2019 | ООО "Интер-ТЕП" | Итого | 144348.3378 | 144348.3378 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2903,4 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 144348.3378 | 144348.3378
4.1.12 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Третий этап строительства по ул. Дачная в территориальном округе Майская горка | 2016-2019 | ООО «Интер-ТЕП» | Итого | 140954.1582 | 140954.1582 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2835,13 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 140954.1582 | 140954.1582
4.1.13 | Многоэтажный жилой дом с помещениями административного назначения и подземной автостоянкой по ул. Карла Либкнехта в Ломоносовском территориальном округе | 2017-2019 | ООО "Радонеж" | Итого | 205886.0517 | 205886.0517 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир -4141,16 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 205886.0517 | 205886.0517
4.1.14 | Сблокированный дом с жилыми и общественными помещениями с подземной парковкой (2 очередь). Блок секция А и Блок секция Б в осях 19-22 на пересечении ул. Романа Куликова и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе | 2017-2019 | ЗАО "Проектно-строительная фирма"Инстрой" | Итого | 107817.2805 | 107817.2805 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2168,62 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107817.2805 | 107817.2805
4.1.15 | Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения по пр. Ломоносова, д.119 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "Ломоносовский" | Итого | 175779.4252 | 175779.4252 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 3535,6 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 175779.4252 | 175779.4252
4.1.16 | Многоэтажный жилой дом по ул. Цветная, д.8 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "СКИТ" | Итого | 109824.853 | 109824.853 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2209 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 109824.853 | 109824.853
4.1.17 | Многоквартирный жилой дом по пр. Никольскому, д.18, строение 1 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "Техноторг" | Итого | 80243.238 | 80243.238 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1614 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80243.238 | 80243.238
4.1.18 | Многоквартирный жилой дом по пр. Никольскому, д.18, строение 2 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "Техноторг" | Итого | 70896.442 | 70896.442 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1426 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 70896.442 | 70896.442
4.1.19 | Многоэтажный жилой дом по пр. Новгородскому, д.176 В Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "ГорСтрой" | Итого | 241102.5915 | 241102.5915 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 4849,5 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 241102.5915 | 241102.5915
4.1.20 | Многоэтажный жилой дом по пр. Ленинградский, д.356, корп. 3, в г. Архангельске | 2017-2019 | ПЖСК "Лесозаводской" | Итого | 315927.1737 | 315927.1737 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 6354,51 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 315927.1737 | 315927.1737
4.1.21 | Многоквартирный жилой дом по ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "Эталон" | Итого | 144204.6557 | 144204.6557 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2900,51 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 144204.6557 | 144204.6557
4.1.22 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Серафимовича пр. Ломоносова | 2017-2019 | ООО "Эталон" | Итого | 306903.041 | 306903.041 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 6173 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 306903.041 | 306903.041
4.1.23 | Многоэтажный жилой дом по ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2020 | ООО "Архинвестресурс" | Итого | 391708.8081 | 391708.8081 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7878,77 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 391708.8081 | 391708.8081
4.1.24 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Дачная в территориальном округе Майская горка | 2017-2019 | ООО «СоюзАрхСтрой» | Итого | 321226.5087 | 321226.5087 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 6461,1 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 321226.5087 | 321226.5087
4.1.25 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Поморская в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО "Финансово-строительная компания "Двина" | Итого | 106165.1846 | 106165.1846 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2135,39 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 106165.1846 | 106165.1846
4.1.26 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (IV очередь строительства) I этап – 2 типовые панельные блок-секции серии 93-030; II этап – типовые блок-секции серии 93-08,93-06,93-030 по ул. Стрелковая в территориальном округе Майская горка г. | 2018-2019 | АО "Архангельскгражданреконструкция " | Итого | 368772.8645 | 368772.8645 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7417,44 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 368772.8645 | 368772.8645
4.1.27 | Сблокированный дом со встроенными помещениями общественными назначения (1 очередь). 5 пусковой комплекс по ул. Романа Куликова в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска | 2018-2019 | ЗАО "Проектно-строительная фирма"Инстрой" | Итого | 115815.7515 | 115815.7515 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2329,5 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 115815.7515 | 115815.7515
4.1.28 | Малоэтажный жилой дом по ул. Беломорская в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "Альтерстрой-Девелопмент" | Итого | 52207.8217 | 52207.8217 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1050,1 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 52207.8217 | 52207.8217
4.1.29 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Гайдара – пр. Ломоносова г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "Жилстрой" | Итого | 417492.0443 | 417492.0443 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 8397,37 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 417492.0443 | 417492.0443
4.1.30 | Многоквартирный жилой дом по наб. Северной Двины г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "ПаркСтрой" | Итого | 178782.332 | 178782.332 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 3596 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 178782.332 | 178782.332
4.1.31 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (2 очередь строительства) ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | Общественный региональный Фонд социальной защиты военнослужащих и работников правоохранительных органов по Архангельской области "Гарантия" | Итого | 350842.9256 | 350842.9256 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7056,8 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 350842.9256 | 350842.9256
4.1.32 | Малоэтажный жилой дом по ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "Архинвестресурс" | Итого | 433893.6826 | 433893.6826 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 8727,27 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 433893.6826 | 433893.6826
4.1.33 | Малоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже по ул. Поморская в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "Дом на Поморской" | Итого | 53281.7089 | 53281.7089 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1071,7 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 53281.7089 | 53281.7089
4.1.34 | Многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Карпогорская. I этап – три типовые панельные секции серии 93-08; II этап – две типовые панельные блок-секции серии 93-08, одна блок-секция серии 93-060 | 2018-2019 | ООО "Агентство АГР" | Итого | 719937.4591 | 719937.4591 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир: I этап – 7218,74 кв. м; II этап – 7261,97 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 719937.4591 | 719937.4591
4.1.35 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д.36, к.1 | 2018-2019 | ООО "Династия строй" | Итого | 110896.7515 | 110896.7515 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2230,56 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 110896.7515 | 110896.7515
4.1.36 | Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "Премиум" | Итого | 100927.9958 | 100927.9958 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2030,05 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100927.9958 | 100927.9958
4.1.37 | Многоквартирный жилой дом в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2019 | ООО "ДомСтройИнвест" | Итого | 124948.7644 | 124948.7644 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2513,2 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 124948.7644 | 124948.7644
4.1.38 | Многоквартирный жилой дом по пр. Троицкий, 137 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО "АрхГорСтрой" | Итого | 132595.239 | 132595.239 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2667 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 132595.239 | 132595.239
4.1.39 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Адмиралтейская, 3 В Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО "Прайм Инвест" | Итого | 104783.052 | 104783.052 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 2107,59 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 104783.052 | 104783.052
4.1.40 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильный паркинг 1 этап – жилой дом в осях 1-16по ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе | 2017-2020 | ООО "Капитал Инвест" | Итого | 377359.4875 |  | 377359.4875 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7590,15 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 377359.4875 |  | 377359.4875
4.1.41 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильный паркинг 2 этап – жилой дом в осях 17-35 по ул. Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе | 2017-2020 | ООО "Капитал Инвест" | Итого | 355442.2453 |  | 355442.2453 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7149,31 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 355442.2453 |  | 355442.2453
4.1.42 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пр. Чумбарово-Лучинского, д.15, корп.1 | 2018-2020 | ООО "ТНС" | Итого | 89769.5124 |  | 89769.5124 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1805,61 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 89769.5124 |  | 89769.5124
4.1.43 | Среднеэтажный жилой дом на пересечении ул. Вологодской и проспекта Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО "Строитель" | Итого | 192785.6222 | 192785.6222 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 3877,66 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 192785.6222 | 192785.6222
4.1.44 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах ул. Садовая и проспекта Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2020 | ООО "БИЛД файнанс" | Итого | 540660.4429 |  | 540660.4429 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 10874,76 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 540660.4429 |  | 540660.4429
4.1.45 | Многоэтажный жилой дом по ул. Выучейского,37, к.1 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2018-2020 | ООО "Северо-Западная компания" | Итого | 199723.1324 |  | 199723.1324 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 4017,2 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 199723.1324 |  | 199723.1324
4.1.46 | Многоэтажный жилой дом с помещениями административного назначения на нижних этажах на пересечении пр. Ленинградского и ул. Овощной | 2017-2020 | ООО "Платинум" | Итого | 364544.9308 |  | 364544.9308 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 7332,4 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 364544.9308 |  | 364544.9308
4.1.47 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по пр. Ломоносова (ул. Поморская-ул. Володарского) | 2017-2021 | ООО "Рубин Инвест" | Итого | 1225391.3056 |  |  | 1225391.3056 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 24647,33 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1225391.3056 |  |  | 1225391.3056
4.1.48 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом по 1-му Ленинградскому переулку | 2018-2021 | ООО "СоюзАрхСтрой-Сбыт" | Итого | 54380.4546 |  |  | 54380.4546 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 1093,8 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 54380.4546 |  |  | 54380.4546
4.1.49 | Многоэтажный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Никитова, 2 очередь | 2018-2021 | ООО "Специализированный застройщик "Интехстрой" | Итого | 336999.7241 |  |  | 336999.7241 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 6778,36 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 336999.7241 |  |  | 336999.7241
4.1.50 | Многоэтажный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Никитова, 1 очередь | 2018-2021 | ООО "Специализированный застройщик "Интехстрой" | Итого | 219324.5568 |  |  | 219324.5568 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 4411,46 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 219324.5568 |  |  | 219324.5568
4.1.51 | Комплекс многоэтажных жилых домов I этап строительства II этап строительства по ул. Карпогорская в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2018-2021 | ООО "Агентство АГР" | Итого | 1143702.2972 |  |  | 1143702.2972 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир: I этап – 7244,17 кв. м; II этап – 15760,08 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1143702.2972 |  |  | 1143702.2972
4.1.52 | Многофункциональное здание с жилым комплексом 1 этап строительства на пересечении пр. Московского и ул. Прокопия Галушина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2018-2021 | ООО "СоюзАрхТранс" | Итого | 215047.4033 |  |  | 215047.4033 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 4325,43 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 215047.4033 |  |  | 215047.4033
4.1.53 | Сблокированный дом со встроенными помещениями общественными назначения (1 очередь). 1,2,3,4 пусковой комплекс по ул. Романа Куликова в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска | 2018-2024 | ЗАО "Проектно-строительная фирма"Инстрой" | Итого | 453348.4419 | [5 empty] | 453348.4419 | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 9118,58 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 453348.4419 | [5 empty] | 453348.4419
4.1.54 | Многофункциональное здание с жилым комплексом 2 этап строительства на пересечении пр. Московского и ул. Прокопия Галушина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | 2018-2024 | ООО "СоюзАрхТранс" | Итого | 605165.2674 | [5 empty] | 605165.2674 | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Площадь квартир - 12172,2 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 605165.2674 | [5 empty] | 605165.2674
Итого строительству и реконструкции зданий и объектов различного назначения |  |  |  | Итого | 22065834.5285 | 8360735.7563 | 2459885.0913 | 3844893.5617 | 2293345.28 | 1718591.54 | 3172806.1993
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 482055.46 | 251025.68 | 67524.67 | 12961.45 | 43475.12 | 34371.89 | 42285.85
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7355650.72 | 486786.27 | 464860.67 | 517496.6 | 2130280.89 | 1684219.65 | 2072006.64
|  |  |  | Внебюджетные источники | 14228128.3485 | 7622923.8063 | 1927499.7513 | 3314435.5117 | 119589.27 | 0 | 1058513.7093
4.2 Строительство объектов гражданско-бытового назначения1
4.2.1 | Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске | 2019-2021 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 374779 | 30000 | 136530.2 | 50000 |  |  |  | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 374779 | 30000 | 136530.2 | 50000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
4.2.2 | Административное здание (1 очередь) по пр. Никольский в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО «РК-Инвест плюс», | Итого | 24486.1197 | 24486.1197 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания - 492,51
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 24486.1197 | 24486.1197
4.2.3 | Реконструкция техно торгового центра Просп. Обводный канал, д. 5 Ломоносовский территориальный округ | 2016-2019 | ЗАО «Архангельсксельхозэнерго» | Итого | 666833.2399 | 666833.2399 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -13412,58 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 666833.2399 | 666833.2399
4.2.4 | Здание административно-торгового назначения по ул. Тимме в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО «Сонэл» | Итого | 148658.8017 | 148658.8017 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -2990,1 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 148658.8017 | 148658.8017
4.2.5 | Лаборатория с производственными помещениями по пр. Новгородский в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска | 2016-2019 | ООО «Автоматика-Вектор» | Итого | 60261.9757 | 60261.9757 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1212,1 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 60261.9757 | 60261.9757
4.2.6 | Административное здание (культурно-деловой центр) пересечение ул. Поморская и пр. Троицкий | 2016-2019 | Пакулина Елена Николаевна | Итого | 30657.988 | 30657.988 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -616,65 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30657.988 | 30657.988
4.2.7 | Материально-технический центр по пр. Ленинградский, 6, корп.1 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска | 2017-2019 | ООО "Архлес-сервис" | Итого | 70424.1305 | 70424.1305 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1416,5 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 70424.1305 | 70424.1305
4.2.8 | Объект розничной торговли ул. Вельможного, Маймаксанский территориальный округ г. Архангельск | 2017-2019 | Шарова Анна Анатольевна | Итого | 70685.1447 | 70685.1447 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1421,75 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 70685.1447 | 70685.1447
4.2.9 | Административное здание пересечение ул. Маяковского и ул. Новоземельской г. Архангельск | 2017-2019 | Храбан Дмитрий Владимирович | Итого | 73988.8394 | 73988.8394 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1488,2 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 73988.8394 | 73988.8394
4.2.10 | Объект розничной торговли пр. Никольский, Соломбальский территориальный округ г. Архангельск | 2017-2019 | Домнина Аделина Владимировна | Итого | 69571.9811 | 69571.9811 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1399,36 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 69571.9811 | 69571.9811
4.2.11 | Объект общественного питания со встроенными помещениями административного назначения ул. Парижской коммуны, г. Архангельск | 2018-2019 | ООО "Периметр" | Итого | 136694.9028 | 136694.9028 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -2749,46 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 136694.9028 | 136694.9028
4.2.12 | Центр оптово-розничной торговли по ул. Стрелковой, 1 очередь. ул. Стрелковая, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ | 2018-2019 | Долгобородов А.В. | Итого | 13970.477 | 13970.477 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -281 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13970.477 | 13970.477
4.2.13 | Универсальный магазин с объектами бытового обслуживания населения Соломбальский территориальный округ, пересечение ул. Советской и ул. Прокашева, г. Архангельск | 2018-2019 | Рачков С.О. | Итого | 74078.33 | 74078.33 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1490 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 74078.33 | 74078.33
4.2.14 | Многоэтажное административное здание с торговыми помещениями на нижних этажах ул. Урицкого, Ломоносовский территориальный округ, г. Архангельск | 2018-2019 | Карпов В.Д. | Итого | 202919.9355 | 202919.9355 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -4081,5 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 202919.9355 | 202919.9355
4.2.15 | Здание административно-технического назначения Талажское шоссе, г. Архангельск | 2018-2019 | ООО "Скан" | Итого | 70578.2532 | 70578.2532 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1419,6 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 70578.2532 | 70578.2532
4.2.16 | Здание административно-торгового назначения пересечение ул. Суфтина 1-й проезд и ул. Шабалина, г. Архангельск | 2018-2019 | ООО "Динамика Архангельск Хёндае" | Итого | 178633.181 | 178633.181 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -3593 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 178633.181 | 178633.181
4.2.17 | Спортивный центр со встроенной автостоянкой и офисными помещениями ул. Володарского, Ломоносовский территориальный округ, г. Архангельск | 2018-2019 | ООО "Строительно-монтажный трест №3" | Итого | 198340.9998 | 198340.9998 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -3989,4 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 198340.9998 | 198340.9998
4.2.18 | Здание гаражей ул. Усть-Двинская, г. Архангельск | 2018-2019 | Неманов С.И. Дробот В.В. | Итого | 23168.122 | 23168.122 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -466 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 23168.122 | 23168.122
4.2.19 | Административное здание ул. Урицкого, г. Архангельск | 2018-2019 | ООО "Объединение спортивных федераций | Итого | 70692.6023 | 70692.6023 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1421,9 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 70692.6023 | 70692.6023
4.2.20 | Транспортно-пересадочный терминал с помещениями административного назначения наб. Северной Двины, между ул.И.Кронштадского и ул. Парижской Коммуны | 2018-2019 | ООО "Комтранс" | Итого | 137338.2408 | 137338.2408 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -2762,4 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 137338.2408 | 137338.2408
4.2.21 | Здание кафе со встроенными офисными помещениями пр. Троицкий, г. Архангельск | 2016-2019 | ООО "Вигген" | Итого | 15258.1473 | 15258.1473 | [5 empty] | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -306,9 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15258.1473 | 15258.1473
4.2.22 | Объект розничной торговли по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горка | 2015-2020 | ООО «РТ-Инвест» | Итого | 58084.8683 |  | 58084.8683 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1168,31 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 58084.8683 |  | 58084.8683
4.2.23 | Гостиница пересечение пр. Новгородский и ул. Свободы, г. Архангельск | 2017-2020 | ООО "Транс-М" | Итого | 164819.3126 |  | 164819.3126 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -3315,15 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 164819.3126 |  | 164819.3126
4.2.24 | Административное здание промышленности, ул. Дачная, территориальный округ Варавино-Фактория г. Архангельск | 2017-2020 | ООО "Кристина" | Итого | 71783.8904 |  | 71783.8904 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1443,85 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 71783.8904 |  | 71783.8904
4.2.25 | Научно-лабораторный комплекс экологический проблем Севера Уральского отделения Российской Академии наук г. Архангельск, Архангельской области пр. Никольский, Соломбальский территориальный й округ г. Архангельск | 2018-2020 | ФКУ "Дирекция единого заказчика по строительству и текущему ремонту" | Итого | 272449.16 |  | 272449.16 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -5480 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 272449.16 |  | 272449.16
4.2.26 | Здание торгово-офисного назначения пересечение пр. Никольский и ул. Краснофлотская г. Архангельск | 2018-2020 | ООО "Никольский" | Итого | 16868.9781 |  | 16868.9781 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -339,3 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16868.9781 |  | 16868.9781
4.2.27 | Здание административного назначения пр. Новгородский г. Архангельск | 2018-2020 | Кожуков А.А. | Итого | 17604.7897 |  | 17604.7897 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -354,1 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17604.7897 |  | 17604.7897
4.2.28 | Объект розничной торговли пр. Московский, г. Архангельск | 2018-2020 | ООО "ПФО "Групп" | Итого | 480082.2671 |  | 480082.2671 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -9656,3 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 480082.2671 |  | 480082.2671
4.2.29 | Объект розничной торговли ул. Нахимова, г. Архангельск | 2018-2020 | ООО "Регион Центр" | Итого | 57756.2389 |  | 57756.2389 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1161,7 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 57756.2389 |  | 57756.2389
4.2.30 | Объект торговли вблизи д. 95, корп. по ул. Воскресенская, г. Архангельск. | 2018-2020 | Мамедов Х.А. | Итого | 12478.967 |  | 12478.967 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -251 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12478.967 |  | 12478.967
4.2.31 | Реконструкция причалов №134, №135 ул. Лесозаводская | 2018-2020 | ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | Итого | 195934.697 |  | 195934.697 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь участка - 3941,0 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 195934.697 |  | 195934.697
4.2.32 | Объект для хранения индивидуальных транспортных средств пересечение пр. Московский и ул. Смольный буян, г. Архангельск. | 2018-2020 | Харитоненко Д.М. | Итого | 39276.43 |  | 39276.43 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -790 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 39276.43 |  | 39276.43
4.2.33 | Многоуровневый паркинг легковых автомобилей. 1 эт. строительства ул. Челюскинцев г. Архангельск | 2018-2020 | Палкин М.А. | Итого | 65598.1013 |  | 65598.1013 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -1319,3 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 65598.1013 |  | 65598.1013
4.2.34 | Здание общественного назначения (дом бытовых услуг) ул. Ленина, г. Архангельск | 2018-2020 | Пшенишнюк И.А. | Итого | 15481.8738 |  | 15481.8738 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию здания административно-гражданского назначения. Площадь здания -311,4 кв. м
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15481.8738 |  | 15481.8738
Итого строительству и реконструкции зданий и объектов различного назначения |  |  |  | Итого | 4180239.9866 | 2367241.4125 | 1604749.7742 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 374779 | 30000 | 136530.2 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3805460.9866 | 2337241.4125 | 1468219.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"
5.1 Развитие водопроводно-канализационного хозяйства 2
5.1.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 2017-2019 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 22273.7 | 9770.3 | [5 empty] | подключение 300-квартирного дома к сетям ресурсоснабжающих организаций
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 22273.7 | 9770.3
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5.1.2 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI - VII жилых районах (магистральные сети) (проектирование, строительство, выполнение кадастровых работ) | 2015-2021 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 458063.4 | 0 | 90000 | 200407.8 |  |  |  | обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения надлежащего качества перспективные к жилищной застройке VI-VII жилых районов города Архангельска: общая протяженность сетей ливневой канализации - 494 м, сетей водоснабжения - 4 км
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 458063.4 | 0 | 90000 | 200407.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5.1.3 | Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 25747.59 | 7822.63 | 7511.64 |  |  |  |  | Повышение качества водоснабжения пос. Маймаксанский лесной порт (МЛП). В рамках выполнения мероприятия будет выполнено проектирование и строительство двух ниток водопровода Ду 150, протяжённостью по 3000 метров каждая.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25747.59 | 7822.63 | 7511.64
5.1.4 | Проектирование и строительство ВОС о. Кего | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 143569.07 | 4321.9 | 4321.9 |  |  |  |  | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества, сокращение расхода питьевой воды на собственные нужды. Мощность ВОС составит 168 м3/сут питьевой воды со 100% резервированием.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 143569.07 | 4321.9 | 4321.9
5.1.5 | Установка модульных водонапорных насосных станций | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 5709.97 | 1461.04 | 2318.09 |  |  |  |  | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества на о. Бревенник, п. Лесная речка
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5709.97 | 1461.04 | 2318.09
5.1.6 | Модернизация водоразборных колонок на территории МО "Город Архангельск" | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 13113.71 | 3028.57 | 3028.57 |  |  |  |  | Сокращение потерь воды на водоразборных колонках, предотвращение перемерзания колонок в зимний период. Всего планируется установить 101 водоразборную колонку
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13113.71 | 3028.57 | 3028.57
5.1.7 | Установка приборов учета на водоочистных сооружениях | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 7274.68 | 955.55 | 730.86 |  |  |  |  | Обеспечение точного учета поднимаемой из источника, передаваемой потребителям и промывной воды. Сокращение потерь. Унификация данных, снижение необходимых трудозатрат для сбора данных.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7274.68 | 955.55 | 730.86
5.1.8 | Проектирование и строительство напорной канализационной сети от ВОС 23 лесозавода о. Бревенник до поселка МЛП о. Бревенник | 2018-2020 | МУП "Водоочистка"" | Итого | 41127.04 | 16237.46 | 16237.46 |  |  |  |  | Обеспечение очистки стоков хоз. фекальной канализации пос. 23 лесозавода. Реализация данного мероприятия предусматривает проектирование и строительство двух ниток напорного канализационного коллектора длиной 4480 метров, Ду 150 мм от КНС 23 лесозавода, по адресу: ул. Проезжая, д. 1, стр 1 до КНС на ул. Юнг ВМФ, д. 27, пос. МЛП. Далее стоки будут транспортироваться на КОС пос. МЛП.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 41127.04 | 16237.46 | 16237.46
5.1.9 | Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 88789 | 73558.83 | 15229.7 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 88789 | 73558.83 | 15229.7
5.1.10 | Строительство II и III очереди кольцевого водовода | 2019-2021 | ООО "РВК - центр" | Итого | 283581 | 47981.65 | 138316 | 97283.2 |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 283581 | 47981.65 | 138316 | 97283.2
5.1.11 | Реконструкция основного водопровода d-1000, 6,941 км | 2022-2026 | ООО "РВК - центр" | Итого | 272038 | 0 | 0 | 0 | 25036.73 | 78415.73 | 81865.3 | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 272038 | 0 | 0 | 0 | 25036.73 | 78415.73 | 81865.3
5.1.12 | Реализация мероприятий по реконструкции гидравлических характеристик оголовком водозабора | 2020-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 2289 | 0 | 2288.87 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2289 | 0 | 2288.87
5.1.13 | Реконструкция растворных баков реагентного хозяйства ЦОСВ | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 17504 | 8563.39 | 8940.17 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17504 | 8563.39 | 8940.17
5.1.14 | Реконструкция ячеек электролизеров ОСВ 2 | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 8963 | 4384.8 | 4577.73 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8963 | 4384.8 | 4577.73
5.1.15 | Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды с применением метода хлорамоннизации | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 5470 | 525 | 4945.18 |  |  |  |  | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5470 | 525 | 4945.18
5.1.16 | Реконструкция трубопровода "смеситель-отстойники" ОСВ 2 | 2019-2019 | ООО "РВК - центр" | Итого | 329 | 328.86 | [5 empty] | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 329 | 328.86
5.1.17 | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ 2 с заменой химических насосов | 2019-2019 | ООО "РВК - центр" | Итого | 1337 | 1337.36 | [5 empty] | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1337 | 1337.36
5.1.18 | Создание и реконструкция материально-технической базы системы водоснабжения | 2020-2066 | ООО "РВК - центр" | Итого | 2956045 | 0 | 17593.98 | 4583.23 | 30474.61 | 31815.49 | 33436.81 | Улучшение материально-технической базы системы водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2956045 | 0 | 17593.98 | 4583.23 | 30474.61 | 31815.49 | 33436.81
5.1.19 | Реконструкция ОСВ 3 с внедрением воздушной промывки фильтров | 2021-2023 | ООО "РВК - центр" | Итого | 358 | 0 | 0 | 357.75 |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 358 | 0 | 0 | 357.75
5.1.20 | Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ с лампами среднего давления | 2019-2021 | ООО "РВК - центр" | Итого | 37239 | 3259.67 | 15851.93 | 18127.3 |  |  |  | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 37239 | 3259.67 | 15851.93 | 18127.3
5.1.21 | Реконструкция дренажных систем фильтров с переводом на одну загрузку | 2020-2021 | ООО "РВК - центр" | Итого | 8209 | 0 | 3288.6 | 4920.77 |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8209 | 0 | 3288.6 | 4920.77
5.1.22 | Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ | 2019-2025 | ООО "РВК - центр" | Итого | 383322 | 735 | 2192.4 | 6853.44 | 73134.05 | 190879.88 | 79711.44 | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 383322 | 735 | 2192.4 | 6853.44 | 73134.05 | 190879.88 | 79711.44
5.1.23 | Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 39159 | 21000 | 18159.21 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 39159 | 21000 | 18159.21
5.1.24 | Создание системы автоматического контроля качества воды | 2020-2023 | ООО "РВК - центр" | Итого | 30838 | 0 | 11258.97 | 7332.4 | 7647.7 | 4598.88 |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30838 | 0 | 11258.97 | 7332.4 | 7647.7 | 4598.88
5.1.25 | Создание системы автоматического регулирования дистанционного управления водопроводной сетью г. Архангельска | 2019-2023 | ООО "РВК - центр" | Итого | 187531.47 | 26682.49 | 71470.5 | 33065.15 | 31284.34 | 25028.99 |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 187531.47 | 26682.49 | 71470.5 | 33065.15 | 31284.34 | 25028.99
5.1.26 | Реконструкция насосной станции второго подъема ЦОСВ за счет создания автоматического регулирования и дистанционного управления станцией | 2019-2019 | ООО "РВК - центр" | Итого | 86136 | 86136.3 | [5 empty] | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 86136 | 86136.3
5.1.27 | Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на водонасосных станциях г. Архангельска | 2019-2066 | ООО "РВК - центр" | Итого | 10254183 | 44648.48 | 13601.05 | 9603.33 | 17164.42 | 71678.61 | 37416.23 | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10254183 | 44648.48 | 13601.05 | 9603.33 | 17164.42 | 71678.61 | 37416.23
5.1.28 | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | 2019-2055 | ООО "РВК - центр" | Итого | 3985319 | 62177.22 | 12245.64 | 14379.57 | 38126.3 | 27048.95 | 35417.34 | Снижение потерь воды при транспортировке
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3985319 | 62177.22 | 12245.64 | 14379.57 | 38126.3 | 27048.95 | 35417.34
5.1.29 | Создание системы поиска скрытых утечек воды в водопроводной системе | 2020-2024 | ООО "РВК - центр" | Итого | 302464 | 0 | 86212.1 | 119777.34 | 46847.91 | 32606.15 | 17020.41 | Снижение потерь воды при транспортировке
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 302464 | 0 | 86212.1 | 119777.34 | 46847.91 | 32606.15 | 17020.41
5.1.30 | Создание системы оперативного поиска утечек воды в подземных трубопроводах | 2019-2019 | ООО "РВК - центр" | Итого | 17056 | 17056.02 | [5 empty] | Снижение потерь воды при транспортировке
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 17056 | 17056.02
5.1.31 | Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров | 2019-2023 | ООО "РВК - центр" | Итого | 313511 | 32788.97 | 204852.53 | 26738.52 | 27888.27 | 21242.89 |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 313511 | 32788.97 | 204852.53 | 26738.52 | 27888.27 | 21242.89
5.1.32 | Строительство водопровода от о. Краснофлоцкий до ВНС № 86 левого берега г. Архангельска через р. Северная Двина | 2019-2019 | ООО "РВК - центр" | Итого | 76681 | 76680.94 | [5 empty] | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 76681 | 76680.94
5.1.33 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в водопроводных сетях Архангельска | 2019-2023 | ООО "РВК - центр" | Итого | 138120 | 35344.67 | 79421.89 | 18212.98 | 3896.21 | 1243.78 |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 138120 | 35344.67 | 79421.89 | 18212.98 | 3896.21 | 1243.78
5.1.34 | Реконструкция водопроводных колонок | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 27742 | 14996.6 | 12745.72 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27742 | 14996.6 | 12745.72
5.1.35 | Создание и реконструкция материально-технической базы системы водоснабжения | 2019-2066 | ООО "РВК - центр" | Итого | 1494214 | 17998.58 | 2146.6 | 12726.27 | 9481.07 | 13857.54 | 10333.76 | Улучшение материально-технической базы системы водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1494214 | 17998.58 | 2146.6 | 12726.27 | 9481.07 | 13857.54 | 10333.76
5.1.36 | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о Краснофлоцкий | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 56493 | 16553.25 | 39940.05 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 56493 | 16553.25 | 39940.05
5.1.37 | Создание автоматизированной системы учета стоков на канализационных сетях г. Архангельска | 2021-2024 | ООО "РВК - центр" | Итого | 68835 | 0 | 0 | 21528.53 | 16167.07 | 16878.42 | 14084.39 | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 68835 | 0 | 0 | 21528.53 | 16167.07 | 16878.42 | 14084.39
5.1.38 | Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на водонасосных станциях г. Архангельска | 2019-2066 | ООО "РВК - центр" | Итого | 6622948 | 85847.56 | 57898.19 | 126587.89 | 109404.35 | 134444.47 | 28686.43 | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6622948 | 85847.56 | 57898.19 | 126587.89 | 109404.35 | 134444.47 | 28686.43
5.1.39 | Реконструкция автоматизированных решеток ЦКНС ул. Нагорная | 2020-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 23458 | 0 | 23457.89 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 23458 | 0 | 23457.89
5.1.40 | Реконструкция аварийных участков трубопроводов | 2019-2066 | ООО "РВК - центр" | Итого | 5675242 | 16785.73 | 19714.84 | 57063.5 | 45894.25 | 34519.99 | 64869.97 | Снижение потерь воды
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5675242 | 16785.73 | 19714.84 | 57063.5 | 45894.25 | 34519.99 | 64869.97
5.1.41 | Создание системы телеинспекции самотечных канализационных коллекторов | 2019-2020 | ООО "РВК - центр" | Итого | 19356 | 3033.87 | 16321.75 |  |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19356 | 3033.87 | 16321.75
Итого по объектом водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | Итого | 34201638.63 | 742002.69 | 1006820.01 | 779548.97 | 482447.28 | 684259.77 | 402842.08
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 480337.1 | 9770.3 | 90000 | 200407.8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 33721301.53 | 732232.39 | 916820.01 | 579141.17 | 482447.28 | 684259.77 | 402842.08
5.2 Развитие сферы теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Архангельск" 2
5.2.1 | Строительство теплотрасс в счет платы за подключение (технологические присоединения) | 2014-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 416982 | 80000 | 80000 | 85978 |  |  |  | Подключение потребителей
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 416982 | 80000 | 80000 | 85978
5.2.2 | Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей (технологические присоединения) | 2015-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 42121 | 5000 | 15209 | 19324 |  |  |  | Подключение потребителей
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 42121 | 5000 | 15209 | 19324
5.2.3 | Модернизация ТФУ с установкой дополнительного СПН | 2020-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | Подключение потребителей
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9000 |  | 9000
5.2.4 | Строительство ЦТП ул. Литейная в Соломбальском округе | 2020-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 4659 |  | 4659 |  |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4659 |  | 4659
5.2.5 | Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова | 2021-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 2768 |  |  | 2768 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2768 |  |  | 2768
5.2.6 | Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 7608 | 7608 | [5 empty] | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7608 | 7608
5.2.7 | Строительство котельной в Талажском авиагородке | 2019-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 101500 | 3500 | 98000 |  |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 101500 | 3500 | 98000
5.2.8 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 | 2019-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 41098 | 1500 | 39598 |  |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 41098 | 1500 | 39598
5.2.9 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 | 2020-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 31495 |  | 1559 | 29936 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 31495 |  | 1559 | 29936
5.2.10 | Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 | 2021-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 1633 |  |  | 1633 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1633 |  |  | 1633
5.2.11 | Реконструкция зданий и оборудования ЦТП на территории МО "Город Архангельск" | 2016-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 16303 | 4068 | 4015 | 5401 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", модернизация 15 центральных тепловых пунктов
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16303 | 4068 | 4015 | 5401
5.2.12 | Реконструкция тепловых сетей 188 квартала с применением труб Профлекс | 2021-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 3233 |  |  | 3233 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3233 |  |  | 3233
5.2.13 | Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз. 19-1 | 2018-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 10228 | 10028 | [5 empty] | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10228 | 10028
5.2.14 | Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4а АГТС | 2020-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 2650 | 2650 | [5 empty] | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2650 | 2650
5.2.15 | Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК 20а-6 | 2019-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 16169 | 844 | 15325 |  |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16169 | 844 | 15325
5.2.16 | Реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского, 88, к. 2 (ЦТП 223 кв.) | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 12000 | 12000 | [5 empty] | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12000 | 12000
5.2.17 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 | 2020-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 18117 | 0 | 2139 | 15978 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 18117 | 0 | 2139 | 15978
5.2.18 | Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 | 2018-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 65894 | 23958 | 17999 | 21937 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 65894 | 23958 | 17999 | 21937
5.2.19 | Реконструкция ПНС-1 с установкой частотного регулирования | 2018-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 6388 | 6044 | [5 empty] | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск", снижение потерь
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6388 | 6044
5.2.20 | Реконструкция шламоотвала АТЭЦ | 2019-2020 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 107500 | 15000 | 92500 |  |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 107500 | 15000 | 92500
5.2.21 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый | 2018-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 235752 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | Повышение надежности системы теплоснабжения МО "Город Архангельск"
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 235752 | 6000 | 6000 | 6000
5.2.22 | Реконструкция железнодорожного переезда через Окружное шоссе | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 3000 | 3000 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска, строительство 0,4 км кабельной линии
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3000 | 3000
5.2.23 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителя РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 | 2019-2021 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 37900 | 10700 | 13600 | 13600 |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 37900 | 10700 | 13600 | 13600
5.2.24 | Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО | 2018-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 14400 | 12600 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска, реконструкция участка КЛ протяженностью 1340,0 м.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 14400 | 12600
5.2.25 | Установка аккумуляторной батареи ст. №2 АТЭЦ | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 13000 | 13000 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска, реконструкция участка КЛ протяженностью 720,0 м.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13000 | 13000
5.2.26 | Реконструкция эстакады трубопроводов через Талажское шоссе Архангельской ТЭЦ | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 8033 | 8033 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8033 | 8033
5.2.27 | Реконструкция трансформатора ТД-80000/110 кВ дисп. 1Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110 кВ на герметичные с твердой изоляцией типа RIP | 2019-2019 | ПАО "ТГК-2" | Итого | 6400 | 6400 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6400 | 6400
Итого в сфере теплоснабжения |  |  |  | Итого | 1235831 | 231933 | 399603 | 205788 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1235831 | 231933 | 399603 | 205788 | 0 | 0 | 0
5.3 Развитие системы электроснабжения 2
5.3.1 | Капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ | 2019-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 390 |  | 390 |  |  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ по ул. Зеленец (участок от ТП-801 до ФОС в п. Зеленец)
|  |  |  | Городской бюджет | 390 |  | 390
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5.3.2 | Капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ | 2019-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 200 |  | 200 |  |  |  |  | Электрические сети 0,4 кВ по ул. Зеленец (участок от ТП-749 ф. №Кошконица" (29 л/з), от дома № 57, корп. 1 по ул. Лодемской до дома № 71 по ул. Мудьюгской)
|  |  |  | Городской бюджет | 200 |  | 200
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5.3.3 | Реконструкция ТП-531 | 2020-2020 | ООО "АСЭП" | Итого | 632 |  | 632 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 632 |  | 632
5.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ | 2018-2020 | ООО "АСЭП" | Итого | 13074 | 2976 | 7798 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13074 | 2976 | 7798
5.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2016-2020 | ООО "АСЭП" | Итого | 14789 | 2957 | 7086 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 14789 | 2957 | 7086
5.3.6 | Реконструкция ТП-835 | 2018-2020 | ООО "АСЭП" | Итого | 5661 | 4761 | 800 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5661 | 4761 | 800
5.3.7 | Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск" арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15 эл от 02.090.2015 | 2020-2020 | ООО "АСЭП" | Итого | 2300 |  | 2300 |  |  |  |  | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2300 |  | 2300
5.3.8 | Ремонт и обустройство производственной базы г. Архангельска | 2019-2019 | ООО "АСЭП" | Итого | 4100 | 1500 | [5 empty] | Повышение надежности системы электроснабжения города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 4100 | 1500
Итого в сфере электроснабжения |  |  |  | Итого | 41146 | 12194 | 19206 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 40556 | 12194 | 18616 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 Развитие сферы газоснабжения
5.4.1 | Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта "Архангельск" до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения "Северный (Арктический) федеральный университет имени М,В, Ломоносова" на ул. Папанина и ул. Воронина г. Архангельска | 2016-2020 | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | Итого | 10566.1 |  | 5177.3 |  |  |  |  | Строительство сетей газоснабжения протяженностью 2,0 км
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10566.1 |  | 5177.3
5.4.2 | Проектирование, строительство распределительного газопровода от головного газорегуляторного пункта "Талаги" до пос. Талажский авиагородок г. Архангельска и пос. Талаги Приморского района | 2019-2021 | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | Итого | 121503.2 | 19970.6 | 13000 | 88532.6 |  |  |  | Строительство сетей газоснабжения протяженностью 12,8 км
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 121503.2 | 19970.6 | 13000 | 88532.6
5.4.3 | Перевод 4-х многоквартирных домов на природный газ по ул. Силикатчиков г. Архангельска | 2019-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | Газификация 190 квартир по ул. Силикатчиков г. Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 4000 |  |  |  | 4000
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
5.4.4 | Строительство межпоселкового газопровода от ГГРП г. Архангельска до Архангельской ТЭЦ | 2019-2020 | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | Итого | 3* | 3* | 3* |  |  |  |  | Строительство газопровода протяженностью 7,1 км
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3* | 3* | 3*
5.4.5 | Строительство межпоселкового газопровода от ул. Силикатный до ГГРП г. Архангельска | 2019-2020 | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | Итого | 3* | 3* | 3* |  |  |  |  | Строительство газопровода протяженностью 11 км
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3* | 3* | 3*
5.4.6 | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Рикасиха" до ст. Исакогорка | 2019-2020 | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | Итого | 3* | 3* | 3* |  |  |  |  | Строительство газопровода протяженностью 36,5 км
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3* | 3* | 3*
Итого в сфере газоснабжения |  |  |  | Итого | 136069.3 | 19970.6 | 18177.3 | 88532.6 | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 132069.3 | 19970.6 | 18177.3 | 88532.6 | 0 | 0 | 0
6. Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"
6.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2017-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 460570.74 | 78518 | 78518 | 78518 | 78518 |  |  | Благоустроено 137 дворовых территорий
|  |  |  | Городской бюджет | 45614.65 | 7138 | 7138 | 7138 | 7138
|  |  |  | Областной бюджет | 45605.65 | 7138 | 7138 | 7138 | 7138
|  |  |  | Федеральный бюджет | 368399.54 | 64242 | 64242 | 64242 | 64242
|  |  |  | Внебюджетные источники | 950.9
6.2 | Благоустройство общественных территорий | 2017-2022 | Департамент городского хозяйства Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 237023.14 | 39151.2 | 39151.2 | 39151.2 | 39151.2 |  |  | Благоустроено общественных территорий общей площадью 8,2 га
|  |  |  | Городской бюджет | 41078.23 | 8559.2 | 8559.2 | 8559.2 | 8559.2
|  |  |  | Областной бюджет | 24618.01 | 3059.2 | 3059.2 | 3059.2 | 3059.2
|  |  |  | Федеральный бюджет | 171326.9 | 27532.8 | 27532.8 | 27532.8 | 27532.8
Внебюджетные источники
Итого на формирование комфортной городской среды |  |  |  | Итого | 697593.88 | 117669.2 | 117669.2 | 117669.2 | 117669.2 | 0 | 0
|  |  |  | Городской бюджет | 86692.88 | 15697.2 | 15697.2 | 15697.2 | 15697.2 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 70223.66 | 10197.2 | 10197.2 | 10197.2 | 10197.2 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 539726.44 | 91774.8 | 91774.8 | 91774.8 | 91774.8 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 950.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Развитие дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования "Город Архангельск"
7.1 | Ремонт дорог общего пользования | 2016-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 2905069.2 | 484178.2 | 484178.2 | 484178.2 | 484178.2 | 484178.2 | 484178.2 | Ежегодный ремонт 226 330 кв. м дорог
|  |  |  | Городской бюджет | 723290.5 | 112231.6 | 122503.7 | 122138.8 | 122138.8 | 122138.8 | 122138.8
|  |  |  | Областной бюджет | 2181778.7 | 371946.6 | 361674.5 | 362039.4 | 362039.4 | 362039.4 | 362039.4
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.2 | Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | 2016-2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 301816.9 | 134567.9 | [5 empty] | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинградского
|  |  |  | Городской бюджет | 80329.8 | 55513.4
|  |  |  | Областной бюджет | 221487.1 | 79054.5
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.3 | Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | 2016-2020 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 117469.3 |  | 112462.3 |  |  |  |  | Восстановление нормативного состояния мостового сооружения
|  |  |  | Городской бюджет | 117469.3 |  | 112462.3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.4 | Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании «Город Архангельск») | 2016-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1912488.4 |  |  |  | 950000 | 962488.04 |  | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 95624.402 |  |  |  | 47500 | 48124.402
|  |  |  | Областной бюджет | 860619.618 |  |  |  | 427500 | 433119.618
|  |  |  | Федеральный бюджет | 956244.02 |  |  |  | 475000 | 481244.02
Внебюджетные источники
7.5 | Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город Архангельск") | 2016-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1113668.2 |  |  |  | 371222.7 | 742445.5 |  | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 48983.6 |  |  |  | 16327.9 | 32655.7
|  |  |  | Областной бюджет | 74615.8 |  |  |  | 24871.9 | 49743.9
|  |  |  | Федеральный бюджет | 990068.8 |  |  |  | 330022.9 | 660045.9
Внебюджетные источники
7.6 | Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Этап 3. Строительство ул. Смольный Буян на участке от ул. Тимме Я. до Окружного шоссе с устройством транспортных развязок в разных уровнях на примыкании к пр. Держинского и Окружного шоссе в муниципальном образовании "Город Архангельск" ) | 2022-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 5370215.248 |  |  |  | 83914.858 | 2643150.195 | 2643150.195 | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 268510.7624 |  |  |  | 4195.7429 | 132157.5097 | 132157.5097
|  |  |  | Областной бюджет | 5101704.4856 |  |  |  | 79719.1151 | 2510992.6852 | 2510992.6852
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.7 | Проектирование и строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» (Этап 4. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. И ул. Карпогорской в муниципальном образовании "Город Архангельск") | 2022-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 3763468.765 |  |  |  | 58807.875 | 1852330.445 | 1852330.445 | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 188173.4383 |  |  |  | 2940.3938 | 92616.5223 | 92616.5223
|  |  |  | Областной бюджет | 3575295.3268 |  |  |  | 55867.4812 | 1759713.9227 | 1759713.9227
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.8 | Строительство пр. Московский от ул. Галушина до ул. Энтузиастов в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 355540 |  |  |  | 352000 |  |  | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 3540
|  |  |  | Областной бюджет | 17600 |  |  |  | 17600
|  |  |  | Федеральный бюджет | 334400 |  |  |  | 334400
Внебюджетные источники
7.9 | Проектирование и строительство пр. Московский от ул. Энтузиастов до ул. Ленина в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 2022-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 712000 |  |  |  | 12000 | 350000 | 350000 | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 47000 |  |  |  | 12000 | 17500 | 17500
|  |  |  | Областной бюджет | 665000 |  |  |  |  | 332500 | 332500
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.10 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова, в г. Архангельске | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 275846 |  |  |  | 275846 |  |  | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 12137.2 |  |  |  | 12137.2
|  |  |  | Областной бюджет | 18481.7 |  |  |  | 18481.7
|  |  |  | Федеральный бюджет | 245227.1 |  |  |  | 245227.1
Внебюджетные источники
7.11 | Проектирование и капитальный ремонт мостов в направлении Сульфата, Кузнечихинском промузле в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 2022-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 414000 |  |  |  | 14000 | 200000 | 200000 | Восстановление нормативного состояния мостового сооружения
|  |  |  | Городской бюджет | 34000 |  |  |  | 14000 | 10000 | 10000
|  |  |  | Областной бюджет | 380000 |  |  |  |  | 190000 | 190000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.12 | Капитальный ремонт мостов через реку Соломбалка и реку Повракулка в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 2019-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 404000 | 4000 |  |  | 200000 | 200000 |  | Восстановление нормативного состояния мостового сооружения
|  |  |  | Городской бюджет | 24000 | 4000 |  |  | 10000 | 10000
|  |  |  | Областной бюджет | 380000 |  |  |  | 190000 | 190000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.13 | Проектирование и реконструкция ул. Советская в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 2022-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 614000 |  |  |  | 14000 | 300000 | 300000 | Увеличение пропускной способности дорожной сети города Архангельска
|  |  |  | Городской бюджет | 44000 |  |  |  | 14000 | 15000 | 15000
|  |  |  | Областной бюджет | 570000 |  |  |  |  | 285000 | 285000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.14 | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, 1 подэтап) | 2016-2019 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 384449.9 | 184517.1 | [5 empty] | Завершение в 2020 году работ по укреплению 853,63 м правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территорильном округе г. Архангельска
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 164739 | 108066.3
|  |  |  | Федеральный бюджет | 219710.9 | 76450.8
Внебюджетные источники
7.15 | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, 2 подэтап и 2 этап) | 2019-2020 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 146383.5 | 1280.9 | 145102.6 |  |  |  |  | Завершение в 2020 году работ по укреплению 853,63 м правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 146383.5 | 1280.9 | 145102.6
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.16 | Осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, 1 подэтап, 1 этап, 2 подэтап и 2 этап) | 2019-2020 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Итого | 146383.5 | 1280.9 | 145102.6 |  |  |  |  | Завершение в 2020 году работ по укреплению 853,63 м правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 146383.5 | 1280.9 | 145102.6
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.17 | Строительство причала на о. Кего в Октябрьском территориальном округе | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 132000 |  |  |  | 12000 | 120000 |  | Обеспечение нормативного состояния гидротехнического сооружения
|  |  |  | Городской бюджет | 18000 |  |  |  | 12000 | 6000
|  |  |  | Областной бюджет | 114000 |  |  |  |  | 114000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.18 | Проектирование и строительство речного судна делового класса для осуществления пассажирских перевозок | 2021-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 710000 |  |  | 210000 | 150000 | 200000 | 150000 | Обеспечение перевозки граждан в период ледохода и ледостава на островные территории
|  |  |  | Городской бюджет | 45000 |  |  | 20000 | 7500 | 10000 | 7500
|  |  |  | Областной бюджет | 665000 |  |  | 190000 | 142500 | 190000 | 142500
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.19 | Строительство автомобильной дороги по ул. Стрелковая-Карпогорская | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 318399.03 |  |  |  | 43357.7 | 275041.33 |  | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги длиной 1650 м в 2023 году
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 318399.03 |  |  |  | 43357.7 | 275041.33
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.20 | Приобретение школьных автобусов | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 20000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | Обеспечение безопасности перевозки детей
|  |  |  | Городской бюджет | 1000 |  |  |  | 500 | 500
|  |  |  | Областной бюджет | 19000 |  |  |  | 9500 | 9500
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.21 | Реновация автобусного автопарка | 2020-2021 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1384000 |  | 692000 | 692000 |  |  |  | Приобретение автобусов: 53- большого класса, 111- среднего класса, 65 - малого класса
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1384000 |  | 692000 | 692000
7.22 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Гренландской в Соломбальском территориальном округе | 2020-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 449590.08 |  | 8246.4 | 2016 | 439328.4 |  |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 14655.7 |  | 8246.4 | 2016 | 4393.3
|  |  |  | Областной бюджет | 434935.1 |  |  |  | 434935.1
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.23 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по территории КИЗ Собор в Исакогорском территориальном округе | 2020-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 572862.9 |  | 11102.4 | 0 | 561760.5 |  |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 16720 |  | 11102.4 |  | 5617.6
|  |  |  | Областной бюджет | 556142.9 |  |  |  | 556142.9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.24 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Маймаксанской в Соломбальском территориальном округе | 2020-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 112618 | [6 empty] | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 3385.2 |  | 2281.9 |  | 1103.3
|  |  |  | Областной бюджет | 109232.8 |  |  |  | 109232.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.25 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Боры в Цигломенском территориальном округе | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 1961554 |  |  |  | 38619 | 1922935 |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 134765.75 |  |  |  | 38619 | 96146.75
|  |  |  | Областной бюджет | 1826788.25 |  |  |  |  | 1826788.25
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.26 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Цигломенская в Цигломенском территориальном округе | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 129569.8 |  |  |  | 4113.7 | 125456.1 |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 10386.51 |  |  |  | 4113.7 | 6272.81
|  |  |  | Областной бюджет | 119183.3 |  |  |  |  | 119183.3
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.27 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Карбасной в Маймаксанском территориальном округе | 2022-2023 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 600560.9 |  |  |  | 13600.4 | 586960.5 |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 42948.43 |  |  |  | 13600.4 | 29348.03
|  |  |  | Областной бюджет | 557612.48 |  |  |  |  | 557612.48
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.28 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по территории КИЗ Силикат в территориальном округе Варавино-Фактория | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 258534.71 |  |  |  |  | 4443.8 | 254090.91 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 17148.35 |  |  |  |  | 4443.8 | 12704.55
|  |  |  | Областной бюджет | 241386.36 | [5 empty] | 241386.36
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.29 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по территории о. Краснофлотский в территориальном округе Майская горка | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 95900.5 |  |  |  |  | 3863.1 | 92037.4 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 8464.97 |  |  |  |  | 3863.1 | 4601.87
|  |  |  | Областной бюджет | 87435.53 | [5 empty] | 87435.53
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.30 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. О.Ю. Шмидта в Маймаксанском территориальном округе | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 241821.9 |  |  |  |  | 9208.4 | 232613.5 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 20839.08 |  |  |  |  | 9208.4 | 11630.68
|  |  |  | Областной бюджет | 220982.83 | [5 empty] | 220982.83
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.31 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Севстрой в Цигломенском территориальном округе | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 325873.9 |  |  |  |  | 8124.3 | 317749.6 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 24011.78 |  |  |  |  | 8124.3 | 15887.48
|  |  |  | Областной бюджет | 301862.12 | [5 empty] | 301862.12
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.32 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Песочная в Северном территориальном округе | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 73533.5 |  |  |  |  | 4834.8 | 68698.7 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 8269.74 |  |  |  |  | 4834.8 | 3434.94
|  |  |  | Областной бюджет | 65263.77 | [5 empty] | 65263.77
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.33 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Междуречье в Маймаксанском территориальном округе | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 280680.6 |  |  |  |  | 9608.4 | 271072.2 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 23162.01 |  |  |  |  | 9608.4 | 13553.61
|  |  |  | Областной бюджет | 257518.59 | [5 empty] | 257518.59
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.34 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по территории КИЗ Целлюлозник в Северном территориальном округе | 2023-2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 359543.2 |  |  |  |  | 8374.9 | 351168.3 | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 25933.32 |  |  |  |  | 8374.9 | 17558.42
|  |  |  | Областной бюджет | 333609.89 | [5 empty] | 333609.89
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.35 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по территории КИЗ Собор в Исакогорском территориальном округе | 2020-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 572862.9 |  | 11102.4 |  | 561760.5 |  |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 16720 |  | 11102.4 |  | 5617.6
|  |  |  | Областной бюджет | 556142.9 |  |  |  | 556142.9
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.36 | Строительство автомобильной дороги, сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Гренландской в Соломбальском территориальном округе | 2022-2022 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Итого | 112618 |  |  |  | 110336.1 |  |  | Обеспечение дорожной и коммунальной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
|  |  |  | Городской бюджет | 3385.2 |  |  |  | 1103.3
|  |  |  | Областной бюджет | 109232.8 |  |  |  | 109232.8
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
7.37 | Реконструкция взлётной посадочной полосы аэропорта "Архангельск" с искусственным покрытием" (2500 м) | 2021-2024 | ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" | Итого | 4340500 |  |  | 1085125 | 1085125 | 1085125 | 1085125 | Обеспечение безопасности воздушных перевозок
Городской бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4340500 |  |  | 1085125 | 1085125 | 1085125 | 1085125
Внебюджетные источники
Итого в сфере дорожно-транспортного хозяйства |  |  |  | Итого | 31989822.833 | 809825 | 1609296.9 | 2473319.2 | 5845970.933 | 12108568.01 | 8652214.45
|  |  |  | Городской бюджет | 2121855.0427 | 171745 | 267699.1 | 144154.8 | 349408.2366 | 676918.224 | 476284.382
|  |  |  | Областной бюджет | 21397817.3804 | 561629.2 | 651879.7 | 552039.4 | 3137123.7963 | 9205234.886 | 7090805.098
|  |  |  | Федеральный бюджет | 7086150.82 | 76450.8 | 0 | 1085125 | 2469775 | 2226414.92 | 1085125
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1384000 | 0 | 692000 | 692000 | 0 | 0 | 0
8. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Архангельск"
8.1 | Экологическая реабилитация оз. Бутыгино на территории МО "Город Архангельск" Этап 1: разработка проектно-сметной документации | 2019-2019 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Итого | 7000 | 7000 | [5 empty] | Разработана ПСД на проведение работ по экологической реабилитации и восстановлению экосистемы оз. Бутыгино, а также благоустройство прилегающей территории
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7000 | 7000
8.2 | Экологическая реабилитация оз. Бутыгино на территории МО "Город Архангельск" Этап 2: проведение работ по экологической реабилитации водного объекта | 2020-2020 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Итого | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | Проведение работ по экологической реабилитации и восстановлению экосистемы оз. Бутыгино, а также благоустройство прилегающей территории
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 1000 |  | 1000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 49000 |  | 49000
Внебюджетные источники
8.3 | Экологическая реабилитация р. Юрас на территории МО "Город Архангельск" и МО "Приморский муниципальный район". Этап 1: Разработка проектно-сметной документации | 2021-2021 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Итого | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | Разработка ПСД на проведение работ по экологической реабилитации и восстановлению экосистемы р. Юрас, а также благоустройство прилегающей территории
Городской бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 12000 |  |  | 12000
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
8.4 | Экологическая реабилитация р. Юрас на территории МО "Город Архангельск" и МО "Приморский муниципальный район". Этап 2: проведение работ по экологической реабилитации водного объекта | 2022-2022 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Итого | 450000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | Проведение работ по экологической реабилитации и восстановлению экосистемы р. Юрас, а также благоустройство прилегающей территории
|  |  |  | Городской бюджет | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 9000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 441000 |  |  |  | 147000 | 147000 | 147000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0
Итого в сфере экологии |  |  |  | Итого | 519000 | 7000 | 50000 | 12000 | 150000 | 150000 | 150000
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 22000 | 0 | 1000 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | Федеральный бюджет | 490000 | 0 | 49000 | 0 | 147000 | 147000 | 147000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Реализация инвестиционных проектов предприятий и организаций города Архангельска
9.1 | Создание производственно-логистического комплекса в районе порта "Экономия" | 2019-2022 | Министерство обороны Российской Федерации | Итого | 15000000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 |  |  | Производственно-логистический комплекс для перевалки грузов Министерства обороны Российской Федерации, а также коммерческих грузов.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 15000000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000
9.2 | Строительство рыбоперерабатывающего завода | 2018-2019 | АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" | Итого | 500000 | 250000 | [5 empty] | Увеличение объемов производств мощностью 16800 тонн/год. Выпуск мороженной и охлаждённой продукции из трески и пикши, и иных видов водных биологических ресурсов.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500000 | 250000
9.3 | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная кузнеца" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" | 2018-2034 | ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" | Итого | 30200000 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | Организация современного судостроительно-судоремонтного предприятия с возможностью обеспечения среднего и текущего ремонта, сервисного обслуживания судов и кораблей судовладельцев Северо-Западного региона
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 30200000 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5 | 1776470.5
9.4 | Строительство объекта для обеспечения водных перевозок | 2017-2021 | АО "Архангельский речной порт" | Итого | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | Создание современного здания речного вокзала. Обеспечение связанности и транспортной доступности всех районов города Архангельска
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100000 | 20000 | 20000 | 20000
9.5 | Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Ансамбль" Пивоваренный завод Суркова А.Ю. | 2016-2022 | ООО "Строй Технология" | Итого | 500000 | 71428.5 | 71428.5 | 71428.5 | 71428.5 |  |  | Общая площадь трех подлежащих реставрации с приспособлением для современного использования исторических зданий завода составляет 7,3 тыс. кв. м.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500000 | 71428.5 | 71428.5 | 71428.5 | 71428.5
9.6 | Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска | 2016-2020 | ООО "Семейная клиника" | Итого | 120000 | 60000 | 30000 |  |  |  |  | Создание современного медицинского центра для повышения доступности и качества оказания населению медицинских услуг
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
|  |  |  | Внебюджетные источники | 120000 | 60000 | 30000
Итого по реализации инвестиционных проектов |  |  |  | Итого | 46420000 | 5927899 | 5647899 | 5617899 | 5597899 | 1776470.5 | 1776470.5
|  |  |  | Городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 46420000 | 5927899 | 5647899 | 5617899 | 5597899 | 1776470.5 | 1776470.5
Итого по проекту |  |  |  | Итого | 157169410.8178 | 20309334.9074 | 15970973.0565 | 14366834.9817 | 16440013.263 | 17765090.73 | 14714384.7293
|  |  |  | Городской бюджет | 2844182.1408 | 305513.2 | 386983.55 | 196459.35 | 522628.4317 | 745337.86 | 570781.882
|  |  |  | Областной бюджет | 30448391.2519 | 1221748.5287 | 1902128.501 | 1389711.35 | 3429027.0913 | 9515034.65 | 7180244.948
|  |  |  | Федеральный бюджет | 22892657.37 | 1884678.97 | 2595308.27 | 2282868 | 6398758.29 | 5043987.97 | 3725531.64
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100981298.0652 | 16897394.2087 | 11088834.6355 | 10497796.2817 | 6199935.55 | 2460730.27 | 3237826.2893
1- Стоимость строительства объектов жилого и гражданского назначения за счет средств внебюджетных источников указана исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Архангельской области на I квартал 2019 года, утвержденной Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр. Объем инвестиций по годам реализации мероприятия указан на планируемый год ввода объекта строительства в связи с тем, что информация о размерах финансирования строительства объектов является внутренней информацией инвестора.
2 - Финансирование мероприятий указано согласно инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
3 - Общий объем финансирования включает в себя сумму фактических объемов финансирования за 2017-2018 годы, а также плановые объемы финансирования 2019-2020 годов. Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий осуществляется по итогам ежегодного конкурсного отбора.
* - Объем финансирования будет уточнен ООО "Газпроммежрегионгаз" при объявлении конкурсных процедур на выполнение СМР.