## приложение №1
Приложение № 1
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015- 2019 годы" в части мероприятий на 2018-2020 годы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2017г. | Плановые значения
на год окончания ИП
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | Показатели качества воды
1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 24.3 | 23.1 | 24.3 | 24.3 | 23.1
1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 49.2 | 48.2 | 49.2 | 49.2 | 48.2
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
3 | Показатели очистки сточных вод
3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 39.67 | 38.02 | 38.8 | 38.8 | 38.02
4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28
4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51
4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81
4.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
5 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 78.8 | 85.2 | 83.1 | 85.4 | 85.2
5.2 | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 83.9 | 92 | 89.5 | 92.4 | 92

## приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015- 2019 годы" в части мероприятий на 2018-2020 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | [13 empty] | Источник финансирования | Примечание по корректировке | освоено 2015-2017
|  |  |  | Наименование показателя (производитель-ность, протяж., диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего (скорректированный план на 2018-2019 гг) | Профинансировано к 2018 г. | в т.ч. по годам | [8 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
[6 empty] | до | после | [5 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020
[6 empty] | реализации | реализации
[6 empty] | мероприятия | мероприятия
[13 empty] | план |  |  |  |  | факт | скорректированный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по программе | [9 empty] | 604931.6965 | 102052.5546 | 13182.8623 | 41754.2326 | #REF! | 164478.8281 | #REF! | 296646.0812 | #REF! | 34076.9009 | 33827.1431 | 34148.5106 | 99034.5701 | 0
Итого в сфере водоснабжения | [9 empty] | 381938.1902 | 53340.0334 | 6607.6823 | 22410.4723 | #REF! | 111670.1 | #REF! | 194517.5844 | #REF! | 17839.3009 | 17589.6825 | 17911.05 | 50322.0489 | 0
Итого в сфере водоотведения | [9 empty] | 222993.5063 | 48712.5212 | 6575.18 | 19343.7602 | 812.78 | 52808.7281 | 3907.7 | 102128.4968 | 1854.7 | 16237.6 | 16237.4606 | 16237.4606 | 48712.5212 | 0
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов | [25 empty] | 0
1.3.1 | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоснабжения для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской ( в том числе проектирование и строительство сетей водонсабжения) | Увеличение пропускной способности водопроводной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | МО «Город Архангельск» | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 8653 | 0 | 0 | 8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный бюджет | Исключено | 0
1.3.2 | Реконструкция водовода от ВОС о. Кего до колодца по ул. Береговая с заменой на Д-200 | Увеличение пропускной способности водопроводной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Существующее здание по адресу п. Кегостров, 66 МО "Город Архангельск" | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2015 | 2015 | 447.698 | 0 | 0 | 447.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.3.3 | Реконструкция водопроводных сетей в пос. 29-го л/завода (Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до Д-200 мм от ВНС до д.№43 по ул. Лодемская, L = 0,2 км) | Увеличение пропускной способности водопроводной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Частный жилой дом по адресу ул. Лодемская 5 МО "Город Архангельск" | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2016 | 2016 | 1868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.3.4 | Реконструкция водопроводных сетей на о.Хабарка (Реконструкция водопровода по ул. Декабристов от д.№12 до д.№7, L= 0,300км, с заменой на Д-100) | Увеличение пропускной способности водопроводной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Здание столовой по адресу ул. Декабристов, 10 к.1 МО "Город Архангельск" | Диаметр | мм | 80 | 100 | 2017 | 2017 | 2421.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
1.4.1 | Реконструкция ВНС 1 подъема ВОС п. Цигломень с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Муниципальный жилой дом по адресу ул. Куйбышева, 4 Муниципальный жилой дом по адресу ул. Куйбышева, 5 Муниципальный жилой дом по адресу ул. Красина, 37 Муниципальный жилой дом по адресу ул. Севстрой, 34 Арендуемые помещения по адресу ул. Ленинская, 11 Многоэтажный жилой дом по адресу ул. Матросова - ул. Пустошного МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 160 | 250 | 2015 | 2015 | 1865.0468 | 0 | 0 | 1865.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.2 | Реконструкция ВНС 2 подъема п. Зеленый Бор с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Три 80-квартирных жилых дома по адресу 2-я линия п. Зеленый Бор Общежитие и спортивный зал по адресу ул. Вторая линия База ЛЭС по адресу Промузел "Зеленоборский" МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 260 | 300 | 2015 | 2015 | 1865.0468 | 0 | 0 | 1865.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.3 | Реконструкция ВНС 3 подъема п. Турдеево с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Жилые дома по адресу ул. Левобережная, 16, 17 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 7 | 15 | 2015 | 2015 | 1865.0468 | 0 | 0 | 1865.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.4 | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. Кирпичный с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Реконструкция здания под приют для животных по адресу ул. Кирпичный завод, 1, к.1, стр.5 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 50 | 100 | 2015 | 2015 | 1865.0468 | 0 | 0 | 1865.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.5 | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. 23 л/з с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Новое здание школы № 57 по адресу ул. Емецкая, 23 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 40 | 60 | 2016 | 2016 | 1945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.6 | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. МЛП с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | здание детского сада № 90 по адресу ул. Юнг ВМФ, 34 к.1 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 50 | 100 | 2016 | 2016 | 1945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.7 | Реконструкция ВНС 2 подъема ВОС п. Зеленец с заменой насосной группы | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Частный жилой дом по адресу ул. Зеленец, 18 МО "Город Архангельск" Производственный участок "Зеленец" по адресу ул. Зеленец, 9 | Производитель-ность | куб. м/час | 90 | 120 | 2017 | 2017 | 2032.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 26775.1394 | 0 | 0 | 16560.8853 | #REF! | 5760.2 | #REF! | 4454.0541 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | [25 empty] | 0
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
2.1.1. | Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник | Необходимость повышения качества водоснабжения пос. Маймаксанский лесной порт | о. Бревенник МО "Город Архангельск" | Протяженность | пог.м | 0 | 6000 | 2018 | 2020 | 25747.5939 | 25747.5939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9583.2 | 7822.6328 | 0 | 25747.5939 | 0 | Инвест. составляющая | Добавлено | 4 | есть расчет на проектирование сумма :2746,61 тыс.руб, смета на строительство водоп-а 23 001,4 тыс.руб. ИТОГО 25 747,01 тыс.руб., есть сводный сметный расчет сумма сходится превышает НЦС
[18 empty] | 0 | 830.1224 | 0 | 7511.6387 |  |  | Амортизация |  | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
2.2.1. | Проектирование и строительство ВОС о. Кего | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества | о. Кего МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | м3/сут | 236-420 | 168 | 2018 | 2020 | 143569.0744 | 9867.8601 | 0 | 0 | 0 | 65401 | 0 | 68300.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9867.8601 | 0 | Местный бюджет | Изменен источник финансирования на инвест. составляющую и амортизацию, изменены годы реализации
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.8964 |  |  | Инвест. составляющая |  |  | есть расчет по НЦС, сумма сходится
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.0673 | 4321.8964 | 0 |  |  | Амортизация |  | 0
2.2.2. | Установка модульных водонапорных насосных станций | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества | о. Бревенник, п. Лесная речка МО "Город Архангельск" | Колличество | шт. | 0 | 3 | 2018 | 2020 | 5709.9719 | 5709.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.0417 | 2318.0886 | 5709.9719 | 0 | Инвест. составляющая | Добавлено | 0 | смета на монтаж ВНС Лесная речка 2 318,08 тыс .руб+ смета монтаж Бревенник 1 930,84 тыс.руб+смета монтаж бревенник 1 461,04 Итого 5 709,96 тыс.руб. сумма сходится
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.8416 | 0 | 0 |  |  | Амортизация |  | 0
Всего по группе 2. | [9 empty] | 175026.6402 | 41325.4259 | 0 | 0 | 1 | 65401 | 3 | 68300.2143 | 0 | 13568.2313 | 13605.5709 | 14151.6238 | 41325.4259 | 0 |  |  | 4
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [25 empty] | 0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
3.2.1 | Модернизация водоразборных колонок | Сокращение потерь воды на водоразборных колонках, предотвращение перемерзания колонок в зимний период | Водозаборные колонки МО "Город Архангельск" | Объект | шт | 0 | 101 | 2018 | 2020 | 13113.7091 | 8996.623 | 0 | 258.437 | 0 | 1887.5 | 0 | 1971.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.623 | 0 | Местный бюджет | Изменен источник финансирования на инвест. составляющую и амортизацию, изменены годы реализации |  | есть смета, сумма сходится
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945.2163 |  |  | Инвест. составляющая
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.4904 | 3028.5663 | 83.35 |  |  | Амортизация |  | 0
3.2.2. | Установка приборов учёта на водоочистных сооружениях | Обеспечение точного учёта поднимаемой из источника, передаваемой потребителям и промывной воды. Сокращение потерь. Унификация данных, снижение необходимых трудозатрат для сбора данных | пос. Зеленец, пос. Зелёный Бор, пос. Лесная речка, о. Хабарка МО "Город Архангельск" | Объект | шт | 0 | 12 | 2018 | 2020 | 7274.6845 | 3017.9845 | 0 | 0 | 0 | 4256.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвест. составляющая | Изменены годы реализации |  | есть 4 сметы, сумма сходится, в одной смете вместо о.Бревенник написан о.Хабарка
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.5793 | 955.5453 | 730.8599 |  |  | Амортизация | было 17 объектов | в связи с закрытием Вос пос. Кирпичный, количество уменьшилось
3.2.3 | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоснабжения для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской (Реконструкция ВОС пос.Цигломень (увеличение производительности ВОС без учета реализации мероприятий по переводу промывных вод в канализацию) - первый этап) | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в требуемом объеме) | МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 2600 | 3200 | 2015 | 2015 | 2847 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный бюджет | Исключено | 0
3.2.4 | Реконструкция ВОС пос.Цигломень (увеличение производительности ВОС без учета реализации мероприятий по переводу промывных вод в канализацию) - второй и третий этапы | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в требуемом объеме) | пос. Цигломень МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 2600 | 3200 | 2016 | 2017 | 26740.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13080.2 | 0 | 13660.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
3.2.5 | Реконструкция ВОС пос. 29-го лесозавода | Обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в требуемом объеме) | пос. 29-ого лесозавода МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 500 | 1230 | 2016 | 2018 | 74194.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13017.7 | 0 | 61176.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 124169.6543 | 12014.6075 | 0 | 3105.437 | 0 | 32242.1 | 0 | 76807.5098 | 0 | 4271.0696 | 3984.1116 | 3759.4262 | 8996.623 | 0 |  |  | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | [25 empty] | 0
4.1 | Создание автотранспортного парка | Наличие собственного автопарка | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | - | Ед. техники | - | - | 2017 | 2017 | 3431.1338 | 0 | 4687.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.1338 | 4687.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 4687.4534
4.2 | Реализация мероприятий Программы энергосбережения МУП "Водоочистка" на 2018-2019 г.г. в части объектов системы водоснабжения | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2015 | 2017 | 10781.4943 | 0 | 1920.2289 | 2744.15 | 0 | 2646.1 | 0 | 5391.2443 | 1920.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 1920.2289
4.3 | Реконструкция ВОС пос. Кирпичный, Цигломень (перевод промывных вод в канализацию) | Снижение платежей предприятия за сброс строчных вод. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | пос. Кирпичный МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2017 | 2019 | 1517.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 0
4.4 | Реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт (прекращение сброса промывных неочищенных вод). | Снижение платежей предприятия за сброс строчных вод. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | пос. Маймаксанский лесной порт МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 28222.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0 | 25508.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
4.5 | Реконструкция ВОС пос. Зеленец (в т.ч. прекращение сброса промывных неочищенных вод) | Снижение платежей предприятия за сброс строчных вод. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | пос. зеленец МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2016 | 2019 | 12013.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.7 | 0 | 9106.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвест. составляющая | Исключено | 0
4.6 | Реконструкция ВОС пос.23 лесозавода (прекращение сброса промывных неочищенных вод) | Снижение платежей предприятия за сброс строчных вод. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | пос.23 лесозавода МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвест. составляющая | Исключено | 0
4.7 | Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения | Повышение качества предоставления услуг | МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 0
Всего по группе 4. | [9 empty] | 55966.7562 | 0 | 6607.6823 | 2744.15 | 0 | 8266.8 | 0 | 44955.8062 | 6607.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6607.6823
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | [25 empty] | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | [25 empty] | 0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов | [25 empty] | 0
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | [25 empty] | 0
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | [25 empty] | 0
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов | [25 empty] | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов | [25 empty] | 0
1.3.1 | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоотведения для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской (в том числе: проектирование и строительство сетей водоотведения) | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | МО «Город Архангельск» | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | региональный бюджет | Исключено | 0
1.3.2 | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-22 до КНС-3 (ул. Кегостровская 51 стр.2) с увеличением диаметра до 200 мм. | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | Реконструкция существующего здания по адресу п. Кегостров, 66 МО "Город Архангельск" | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2016 | 2016 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.3.3 | Реконструкция участка канализационной сети от колодца К-5 до КОС пос. МЛП о. Бревенник с увеличением диаметра до 200 мм (116 м) | Увеличение пропускной способности канализационной сети с целью обеспечения возможности присоединения новых абонентов | МО «Город Архангельск» пос. МЛП о. Бревенник | Диаметр | мм | 150 | 200 | 2017 | 2017 | 1120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
1.4.1 | Реконструкция КОС о. Хабарка (завершение реконструкции и пусконаладочные работы) | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | Здание столовой по адресу ул. Декабристов, 10 к.1 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 0 | 400 | 2015 | 2015 | 6841.3079 | 0 | 0 | 6841.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.2 | Реконструкция КНС п. Зеленец с заменой насосного оборудования | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Частный жилой дом по адресу ул. Зеленец, 18 Производственный участок "Зеленец" по адресу ул. Зеленец, 9 МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 50 | 100 | 2016 | 2016 | 2547.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.3 | Реконструкция КНС в поселке Турдеево | Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | Жилые дома по адресу ул. Левобережная, 16, 17 МО "Город Архангельск" | Производительность | куб м/час | 50 | 75 | 2017 | 2017 | 2637.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
1.4.4 | Реконструкция КНС на территории КОС п. Зеленый Бор | Увеличение производительности насосной станции с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей | Три 80-квартирных жилых дома по адресу 2-я линия п. Зеленый Бор Общежитие и спортивный зал по адресу ул. Вторая линия База ЛЭС по адресу Промузел "Зеленоборский" МО "Город Архангельск" | Производительность | куб м/час | 50 | 100 | 2017 | 2017 | 2660.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | Исключено | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 24399.2197 | 0 | 0 | 15341.3079 | 0 | 2639.8715 | 0 | 6418.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | [25 empty] | 0
2.1. Строительство новых сетей водоотведения | [25 empty] | 0
2.1.1. | Проектирование и строительство напорной канализационной сети от КНС 23 Лесозавода до пос. МЛП о. Бревенник | Обеспечение очистки стоков хоз. фекальной канализации пос. 23 лесозавода | о. Бревенник МО "Город Архангельск" | Протяженность Диаметр | пог.м мм | 0 0 | 8960 150 | 2018 | 2020 | 41127.0353 | 41127.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387.6 | 7387.6 | 7387.6 | 22162.8 | 0 | Инвест. составляющая | Добавлено | 0 | есть сводный сметный расчет, сумма сходится, нет сметы на строительство сетей канализации
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.5142 | 8849.8606 | 8849.8606 | 18964.2353 | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.2 | Проектирование и строительство КОС пос. 29-ого лесозавода | Увеличение пропускной способности трубопроводов, возможность подключения новых потребителей, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду | пос. 29-ого лесозавода МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | - | 450 | 2016 | 2017 | 65664.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32120.3615 | 0 | 33544.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных системводоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
Всего по группе 2. | [9 empty] | 106791.6665 | 41127.0353 | 0 | 0 | 0 | 32120.3615 | 0 | 33544.2697 | 0 | 8652.1142 | 16237.4606 | 16237.4606 | 41127.0353 | 0 |  |  | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [25 empty] | 0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения | [25 empty] | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | [25 empty] | 0
3.2.1 | Проектирование КОС пос. МЛП о. Бревенник (первый этап строительства КОС МЛП о. Бревенник) | Проектирование фактически отсутствующих очистных сооружений; доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества | о. Бревенник МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | м3/сут | 0 | 300 | 2018 | 2018 | 10230.6965 | 2782.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.2965 | 0 | Местный бюджет | Изменен источник финансирования на амортизацию, мероприятие включает только проектирование КОС |  | есть три сметы, сумма сходится
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.2965 | 0 | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
3.2.2 | Реконструкция районной КНС пос. Цигломень | Повышение надёжности оборудования, снижение расходов на ремонт и обслуживание, экономия электроэнергии | пос. Цигломень МО "Город Архангельск" | Наличие нового оборудования |  | нет | есть | 2018 | 2019 | 4354.1953 | 1912.6953 | 0 | 2441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.6953 | 0 | Плата за подключение | Изменен источник финансирования на амортизацию и годы реализации |  | нет смет
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.6953 | 0 | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
3.2.3 | Реконструкция канализационных колодцев МУП "Водоочистка" | Изолирование системы самотечной канализации от поступления поверхностного стока и грунтовых вод, снижение экологического ущерба, снижение объёмов перекачиваемых стоков, улучшение качества очистки стоков, снижение капитальных затрат на строительство КОС, экономия электроэнергии. | п. Зеленец, о. Бревенник, п. Цигломень МО "Город Архангельск" | Колличество пластиковых колодцев | шт | 0 | 11 | 2018 | 2018 | 2890.494 | 2890.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.494 | 0 | 0 | 2890.494 | 0 | Амортизация | Добавлено | 0 | есть смета, сумма сходится
3.2.4 | Реконструкция КОС п. Лесная Речка | Доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества. | п. Лесная речка МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 240 | 700 | 2016 | 2018 | 40296.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.856 | 0 | 33678.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
3.2.5 | Проектирование и строительство КОС пос. Турдеево | Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | пос. Турдеево МО "Город Архангельск" | Производитель-ность | куб. м/час | 240 | 700 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено | 0
3.2.6 | Реконструкция КОС о. Кего | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | о. Кего МО "Город Архангельск" | Соответствие нормативам качества сбрасываемых сточных вод | куб. м/час | нет | да | 2016 | 2019 | 11952.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924.5595 | 0 | 7027.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвест. составляющая | Исключено | 0
3.2.7 | Реконструкция КОС пос. Цигломень | Увеличение производительности очистных сооружений с целью обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов | п. Цигломень МО "Город Архангельск" | Соответствие нормативам качества сбрасываемых сточных вод | куб. м/час | нет | да | 2016 | 2017 | 15212.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925.1221 | 0 | 10286.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Исключено
Всего по группе 3. | [9 empty] | 84935.8792 | 7585.4858 | 0 | 2441.5 | 0 | 16467.5375 | 0 | 58441.3558 | 0 | 7585.4858 | 0 | 0 | 7585.4858 | 0 |  |  | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | [25 empty] | 0
4.1 | Оснащение приборами учета объема сточных вод объектов МУП "Водоочистка" | Обеспечение возможности контроля и учета объема сбрасываемых сточных вод; повышение качества очистки сточных вод. | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | Объект | шт. | 0 | 5 | 2015 | 2016 | 1660.7915 | 0 | 812.78 | 812.78 | 812.78 | 848.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 812.78
4.2 | Реализация мероприятий Программы энергосбережения МУП "Водоочистка" на 2015-2017 г.г. в части объектов системы водоотведения | Снижение потребления электрической энергии | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | - | - | - | - | 2015 | 2017 | 3351.2825 | 0 | 0 | 748.1724 | 0 | 732.946 | 0 | 1870.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 0
4.3 | Создание автотранспортного парка предприятия | Создание автотранспортного парка предприятия в целях обеспечения возможности ведения основной деятельности; | Объекты МУП "Водоочистка" МО "Город Архангельск" | Наличие собственного автопарка | ед. техники | - | - | 2017 | 2019 | 1854.6669 | 0 | 5762.4 | 0 | 0 | 0 | 3907.7 | 1854.6669 | 1854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Исключено | 5762.4
Всего по группе 4. | [9 empty] | 6866.7409 | 0 | 6575.18 | 1560.9523 | 812.78 | 1580.9575 | 3907.7 | 3724.8311 | 1854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6575.18
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C99: Хвостова: ???

## Приложение №3
Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015- 2019 годы" в части мероприятий на 2018-2020 годы
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций корректировки инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия
1 | 2 | 3 | 4
2.2.2. | Установка модульных водонапорных насосных станций | 2018-2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
".