УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 15 апреля 2024 г. № 595

**ПЛАН**

**по организации и проведению в городе Архангельске мероприятий**

**в рамках агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны Российской Федерации**

**с использованием агитационного поезда "Сила в правде" 30 апреля 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседания рабочей группы по организации и проведению  в городе Архангельске мероприятий в рамках агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны Российской Федерации с использованием агитационного поезда "Сила в правде"  30 апреля 2024 года (далее – акция) | Апрель | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Разработка схем движения общественного и личного автотранспорта, согласование с государственной инспекцией безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску | 15 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Разработка сценария концертной программы и схемы размещения площадок | 15 апреля | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе" (далее – ГАУ АО "Патриот");  Беломорская военно-морская база;  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск "Культурный центр "Луч" (далее – МУК КЦ "Луч") |
|  | Монтаж сцены | 29 апреля | МУК КЦ "Луч" |
|  | Демонтаж сцены | 1 мая  03:00 | МУК КЦ "Луч" |
|  | Обеспечение сохранности оборудования, завезенного в зону проведения мероприятия | 27 – 30 апреля | ОАО "РЖД" |
|  | Подготовка распоряжения об организации движения транспортных средств в период проведения мероприятий акции | 17 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка тонаров для организации выездной торговли в местах проведения акции | 27 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организации работы полевых кухонь | 30 апреля  13:00 | ГАУ АО "Патриот" |
|  | Обеспечение оформления мест проведения акции | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  МУК КЦ "Луч" |
|  | Организация участия официальных лиц в мероприятиях акции | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Победы на пл. Мира | 30 апреля  12:30 – 14:00 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия в мероприятиях акции ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей | 30 апреля | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия молодежи и детей в мероприятиях акции | 30 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  ГАУ АО "Патриот" |
|  | Организация посещения поезда жителями и гостями города Архангельска, в том числе организованными группами | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания в местах проведения акции | 30 апреля | ОАО "РЖД" |
|  | Обеспечение звукового сопровождения мероприятий акции | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  МУК КЦ "Луч" |
|  | Организация и проведение торжественной встречи агитационного поезда "Сила в правде" | 30 апреля  10:30 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация патриотической экспозиции в местах проведения мероприятий акции | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение концертной программы | 30 апреля | МУК КЦ "Луч" |
|  | Организация и проведение патриотических акций для населения  города Архангельска | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение торжественной церемонии отбытия агитационного поезда "Сила в правде" | 30 апреля  19:00 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные мероприятия в рамках агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны Российской Федерации  с использованием агитационного поезда "Сила в правде"** | | | |
|  | Торжественная встреча агитационного поезда "Сила в правде" | 30 апреля  10:30 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Победы  на пл. Мира | 30 апреля  12:30 – 14:00 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Патриотическая экспозиция | 30 апреля | ГАУ АО "Патриот";  департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа | 30 апреля | МУК КЦ "Луч" |
|  | Торжественная церемония отбытия агитационного поезда "Сила  в правде" | 30 апреля  19:00 | ГАУ АО "Патриот";  департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий акции | Апрель | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование графика перекрытия движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения мероприятий акции и обратно | 22 апреля | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству города** | | | |
|  | Организация работ по благоустройству и оперативная уборка мест проведения мероприятий акции | В период подготовки и проведения мероприятий | ОАО "РЖД";  Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Обеспечение дополнительными урнами территории проведения мероприятий акции и своевременная их уборка | В период подготовки и проведения мероприятий | Муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  ОАО "РЖД" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Доставка, установка и подключение арочных металлодетекторов и барьерных заграждений для ограждения прохода в зону проведения мероприятий акции, церемонии возложения цветов | 29 – 30 апреля | ОАО "РЖД";  МУК КЦ "Луч";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения в зоне проведения мероприятий акции | 30 апреля | Управление министерства внутренних  дел России по Архангельской области;  Управление министерства внутренних  дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств для организации и проведения акции,  церемонии возложения цветов | 28 апреля, 22:00 – 1 мая, 03:00  30 апреля  10:30 – 15:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению мероприятий акции,  церемонии возложения цветов | 28 апреля, 22:00 – 1 мая, 03:00  30 апреля  10:30 – 15:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий акции | 30 апреля | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение волонтеров и народных дружин к оказанию содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения мероприятий акции | 30 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_