Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 28.05.2019 № 717

**СОСТАВ   
организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 23 июня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Евменов  Николай Викторович | – | заместитель Главы муниципального образо-вания "Город Архангельск" – руководитель аппарата (председатель организационного комитета) |
| Андреев  Андрей Александрович | – | начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы  и общественных связей Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета) |
| Бойцов  Константин Филиппович | – | главный специалист отдела по делам молодежи департамента организационной работы  и общественных связей Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| Агеев  Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилиза-ционной работы, гражданской обороны  и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" |
| Гурьев  Александр Евгеньевич | – | директор муниципального унитарного пред-приятия "Горсвет" |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Калинин  Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| Любова  Ирина Владимировна | – | начальник управления по торговле и услугам населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Минин  Николай Павлович | – | директор общества с ограниченной ответствен-ностью "Спецавтохозяйство по уборке города" |
| Норицын  Алексей Алексеевич | – | директор департамента транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Огорелков  Алексей Владимирович | – | заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России  по городу Архангельску (по согласованию) |
| Павлов  Алексей Борисович | – | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" |
| Павлов  Владимир Леонидович | – | начальник управления по физической культуре  и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Соснин  Николай Вячеславович | – | начальник муниципального учреждения муни-ципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Шадрин  Владимир Александрович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| Яхлаков  Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России  по городу Архангельску (по согласованию) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 28.05.2019 № 717 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению в 2019 году празднования**

**Дня молодёжи 23 июня**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению  в 2019 году Дня молодёжи 23 июня | 30.05.2019  20.06.2019  14:00 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2. | Разработка сценарного плана празднования в 2019 году Дня молодёжи  23 июня | 14.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч") |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2019 году Дня молодёжи  23 июня | 06.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.4. | Разработка сценария праздничного мероприятия | 15.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.5. | Приглашение почетных гостей | 17.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.6. | Организация работы выездной торговли, в т. ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на пл. Мира | 23.06.2019  13:00 – 22:00 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 23.06.2019 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | 22.06.2019 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 2.1. | Разработка буклета с программой празднования Дня российской молодёжи | 08.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи в средствах массовой информации,  на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с программой мероприятия, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
| 3.1. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничного мероприятия, улиц и площадей, к ним прилегающих, пл. Мира | 15.06.2019 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничного мероприятия | 23.06.2019 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничного мероприятия (для артистов, занятых в праздничной программе, – бесплатно) | 23.06.2019 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** | | | |
| 4.1. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничного мероприятия на пл. Мира (две точки подключения мощностью 20 кВт) | 23.06.2019  09:00 – 22:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 4.2. | Обеспечение присутствия дежурного электрика на пл. Мира; | 23.06.2019  09:00 – 21:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.3. | Обеспечение установки сцены для проведения праздничного мероприятия на пляжной территории у пл. Мира | до 22.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 4.4. | Обеспечение праздничного мероприятия звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 23.06.2019 | Департамент организационной работы  и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры  и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1. | Организация охраны общественного порядка и обеспечение первичных  мер безопасности граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 23.06.2019 | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий  на пл. Мира | 23.06.2019  14:00 – 22:00 | МУК "МКЦ "Луч" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**