**По реализации национального проекта**

25.10.2020г.

Национальный проект "Жилье и городская среда"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
| 1 | C:\Users\GeninMV\Downloads\Image-1 (4).jpg | Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта  38 323 401,50 руб. | **Выполнены:** разбивка участка; демонтажные работы; демонтаж бортового камня; устройство конструкций цветника, сцены и арт - объектов (ж/б); установлены световые опоры; установка б/камня и брусчатка; бетонирование площадок игровой и спортивных зон; монтаж спортивного оборудования; монтаж игрового оборудования; устройство видеонаблюдения; сборка существующего игрового комплекса (шхуна); устройство ТЛО.  **Выполняется:** подготовка к устройству резинового покрытия игровой и спортивных зон; поставка арт – объектов.  **Общая готовность 85 %.** |
| Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) | | | |
| 2 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Партизанская 28_Северная Роза\Партизанская 28 Северная Роза\30_07\IMG_20200731_082144.jpg | Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта  15 252 829,99 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
|  |  | Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй".  Цена контракта  6 660 145,13 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) | | | |
| 4 | C:\Users\GeninMV\Downloads\PHOTO-2020-10-19-20-11-32.jpg | Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  10 138 968,94 руб. | **Выполнено:** съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит; установлена ТЛО; озеленение; асфальтирование. **Выполняется:** поставка МАФ-ов; сборка арт – объекта; завершающие работы.  **Общая готовность 85%.** |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ) | | | |
| 5 | C:\Users\GeninMV\Desktop\Генин М.В\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\21_08\PHOTO-2020-08-21-15-03-08.jpg | Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта  1 875 999,60 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) | | | |
| 6 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Дачная-Воронина Хоттабыч\25-09-2020_11-03-46\PHOTO-2020-09-18-13-19-15.jpg | Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  2 900 317,16 руб. | Работы завершены и приняты. |
|  | Общественная территория "Набережная Северной Двины (от "Праги" до Железнодорожного моста)" | | |
| 7 | C:\Users\GeninMV\Downloads\IMG_4875.JPG | Муниципальный контракт от 20.08.2020 № 20000260 с ООО СК "Дельта - Строй". Цена контракта 39 938 434,35 руб.  Срок окончания работ 19.10.2020 | **Выполнено:** демонтаж бортового камня; монтаж бортового камня; фрезерование существующего а/б покрытия; чистка и окраска парапета. **Выполняется:** асфальтирование.  **Общая готовность: 45%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Благоустройство территории "Молодежного сквера" | | | |
| 8 | C:\Users\GeninMV\Downloads\IMG_4877.JPG | Муниципальный контракт от 19.08.2020 № 20000280 с ЗАО  "Северная роза". Цена контракта 44 765 712,03 руб.  Срок окончания работ 30.10.2020 | **Выполнено:** подготовительные работы; геодезические работы; кронирование и свод деревьев; перенос ограждения; восстановление а/б покрытия;озеленение; дорожки из брусчатки.  **Выполняется:** монтаж МАФ .  **Общая готовность 60%.** |