**По реализации национального проекта**

**24.07.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 24.07.2020:

бетонирование ростверка – 98%,

укладка бетонных блоков стен подвала – 98%,

гидроизоляция фундамента – 60%,

укладка плит перекрытия отм. 0,000 – 83%, на отм. +3,600 – 69%, на отм. +7,500 – 64%, на отм. +11,400 – 52 %,

кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1 этажа – 82%, 2 этажа – 65%, 3 этажа – 59%,

установка парапетов – 49%,

установка перегородок – 45%,

устройство стропильной системы – 30%.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.





****