**Отчет**

**об исполнении национального проекта "Жилье и городская среда"**

**по состоянию на "01" августа 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования  "Город Архангельск" | 1. 1.Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта **"Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса"** (Маймаксанский территориальный округ)" от 12.02.2020 № 20000002 заключен с ИП **Низамутдинов Родион Ринатович.**   Цена контракта 1 875 999,60 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: Приступили к работам 05.06.2020. Выполнено: завоз материалов в полном объеме; демонтаж сцены; демонтаж а/б покрытия; основание под сцену (вся конструктивная часть); каркас сцены; облицовка помоста и рамы. Выполняется: сварка каркаса лестницы; устройство колонны; подготовка под настил сцены; подготовка под монтаж навеса. Общая готовность 70%.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 13.04.2020 № 9-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" в Северном, Маймаксанском и Ломоносовском территориальных округах заключен с **СК "Дельта-Строй"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.    2. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта **"Сквер на пересечении ул. Русанова – просп. Ленинградского"** от 25.02.2020 № 20000007 заключен с **ООО "Желдорсервис ".**  Цена контракта 38 323 401,50 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы (ремонт площадок и тротуаров с 01.04.2020 по 31.07.2020). С 13.05.2020 приступили к работе. Выполнены: разбивка участка; демонтажные работы - разборка детского оборудования; демонтаж бортового камня; разборка дорожек; укладка геотекстиля и георешетки; кабельные трассы проложены; закладные под световые опоры заложены. Выполняется: установка бортового камня; отсыпка песком и щебнем; ведется устройство основания под дорожки; укладка брусчатки; устройство конструкций цветника и сцены (ж/б). Отставание от ГПР. Общая готовность 45%.  Общее отставание от календарного графика: 15 дней  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: проведено совещание.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 14.04.2020 № 10-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с **ООО "АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**.  Цена контракта 299700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "**Сквер по ул. Воронина, 32** (территориальный округ Варавино-Фактория)" от 28.02.2020 № 20000005 заключен **с ООО " АЛЬТА-СТРОЙ "**.   Цена контракта 6 660 145,13 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: Бригада из г. Ярославль приступила к работам 25.05.2020. Выполнено: посев газонов; дорожки из плитки; монтаж бортового камня; проложены кабельные трассы; подготовка тротуаров под асфальтирование; подготовка площадок под резиновое покрытие; подготовка площадок (детских) под верхнее покрытие; установлено ограждения спорт площадки; уличное освещение. Выполняется: устройство а/б покрытия; устройство фундаментов под опоры освещения и баскетбольные щиты. Общая готовность 80%.  Общее отставание от календарного графика: нет.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика:  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 14.04.2020 № 10-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с **ООО "АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта " **Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55** (территориальный округ Майская горка)" от 11.03.2020  № 20000003 заключен с **ООО "Хоттабыч".**   Цена контракта 2 900 317,16 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.05.2020 приступили к работе, проводятся строительно-монтажные работы и работы по наружному освещению. Выполнена съемка участка, разборка оборудования и планировка территории, демонтаж бортовых камней, асфальта, подготовка под посев газона. Выкопана траншея под кабель, прокладывают кабель для освещения. Завезли песок и щебень. Выполняются подстилающие слои из песка и щебня. Выполнение 45%.  Общее отставание от календарного графика – 30 дней.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: составление актов.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 14.04.2020 № 10-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с **ООО "АрхСтройЗаказ"**  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "**Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина** (Ломоносовский территориальный округ)" от 28.02.2020 № 20000004 заключен **с ООО "Хоттабыч".**   Цена контракта 10 138 968,94 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ: бригада из г. Ярославль приступила к работам 25.05.2020. Выполнено: съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; получено согласование от ТГК-2 16.06.2020 и Архоблгаза 19.06.2020; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит. Выполняется: планировка территории; устройство основания под покрытие дорожек/площадок; установка бортового камня. Отставание от ГПР. Общая готовность 40%.Общее отставание от календарного графика – 30 дней.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: составление актов.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 13.04.2020 № 9-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" в Северном, Маймаксанском и Ломоносовском территориальных округах заключен с **СК "Дельта- Строй"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "**Общественная территория, расположенная вблизи дома  № 28 по ул. Партизанской** (Северный территориальный округ)" от 13.02.2020 № 20000001 заключен **с ЗАО "Северная роза".**   Цена контракта 15252829,99 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: С 30.04.2020 (после схода снежного покрова) приступили к работам. Выполнено: разбивка/планировка участка; демонтаж подземных фундаментов; разборка дорожек; установка светильников (в т.ч. опоры, кабельные трассы, подключение); бетонирование площадок под резиновое покрытие; установка ограждения; установка детских снарядов; отсыпка спецсмесью. Выполняется: установка бортового камня, отсыпка щебнем, укладка геотекстиля, укладка брусчатки, устройство . Общая готовность 85%.  Общее отставание от календарного графика - нет.  Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика:  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 13.04.2020 № 9-С по оказанию услуги по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" в Северном, Маймаксанском и Ломоносовском территориальных округах заключен с **СК "Дельта-Строй"**.  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 15.04.2020 № 11-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО **"Технадзор+"**  Цена контракта 299 700 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. **Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16** (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ).   Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 22 заключен с ООО "Хоттабыч".  Цена муниципального контракта 23 832 058,89 руб.  Общее отставание от календарного графика - нет.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.06.2020 приступали к работе, выполнена геодезическая съемка, получение согласований и ордера, изменение проекта до 23.06.2020 (проблема грунтов). Ведется выторфовка территории (85%), вывоз торфа (50%). Планируется завоз дорожных плит. Принято решение о переносе спортивных площадок (доп. работы) согласование МУП "Водоочистка и МУП "Архкомхоз" получено, измененный проект направлен подрядчику, работа продолжается. Новая разбивка территории по измененному проекту. 04.08.2020 планируется завоз песка. Отставание от ГПР. Выполнение 5%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 13.04.2020 № 12 по оказанию услуги по проведению технического контроля за выполнением работ по благоустройству объекта "Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра ул. Ленинская, 16 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ)" заключен с ООО **"Архстройзаказ".**  Цена контракта 99 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Муниципальный контракт от 13.04.2020 № 13 по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по благоустройству объекта "Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра ул.Ленинская, 16 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ)" заключен с ООО **"Технадзор+".**  Цена контракта 37 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.     1. **Набережная Северной Двины (от "Праги" до Железнодорожного моста)** - 40 139,1 тыс. руб.   Начата аукционная процедура, извещение размещено 06.07.2020, проведение аукциона запланировано на 17.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020. Извещение размещено.   1. **Набережная Северной Двины (от ул. Володарского до Морского музея)** - 53 000,0 тыс. руб.;   Проект от департамента градостроительства передан в ДТС 08.07.2020, ведется разработка сметной документации до 15.07.2020. 03.08.2020 – запланировано проведение аукциона.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сводная бюджетная роспись на 2020 год, тыс. руб. | | | | Кассовый расход  на 4 701,247 тыс. руб. | | | Процент исполнения  (п. 5/ п. 1\*100%) | | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т. ч. | | | внешнее софинансирование | за счет своих средств | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 195 751,5 | 97 922,1 | 95 137,5 | 2 691,9 | 852,91176 | 4 701,247 | 0 | 2,41 | |
| Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  "Город Архангельск" | В 2020 году планируется благоустройство 16 дворовых территорий:  1. **ул. Тимме Я., д.12, ул. Тимме Я., д. 10, корп. 1, ул. Воскресенская,  д. 114** – 5 600,0 тыс. рублей.  Муниципальный контракт от 10.06.2020 № 13 с ООО "ВИТАЛ-КОНТРАКТ", цена МК 5 400 000,00 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Заключен МК 10.06.2020. Передача площадки 15.06.2020. К работам приступили 13.07.2020. Разбивка территории выполнена. Ведется установка бортового камня, устройство подстилающих слоев для парковок, завоз материалов. Внесено изменение в проект по расстановке оборудования. Выполнение 7%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 03.04.2020 № 10 по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 200 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).    2. **ул. Гагарина, д. 14, корп. 1** – 2 142,4 тыс. рублей;  Муниципальный контракт от 06.05.2020 № 13-М с ООО "АВА-ГРУПП", цена МК  1 957 216,48 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Выполнен демонтаж бортового камня, установка бортового камня, фрезеровка асфальта, завершение работ по устройству основания из щебня в соответствии с графиком. На след. неделе планируется устройство асфальта. Выполнение 55%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 06.05.2020 № 16-М по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 80 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.    3. **Лахтинское шоссе, д. 26** – 2 156,1 тыс. рублей;  Муниципальный контракт от 07.05.2020 № 20 с ООО "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС", цена МК 2 026 034,00 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: с 25.05.2020 завоз инструментов и материалов, выполнена разбивка участка,выполнен демонтаж бортовых камней, уборка колес, свод деревьев, завершена установка бортового каменя, завершена разборка асфальта, ведется отсыпка песком и щебнем, их оплотнение. Выполнение 85%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 14 по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"Инженерная Компания"**.  Цена контракта 60 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.    4. **ул. Целлюлозная, д. 20** – 2 683,3 тыс. рублей;  Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 8 с ИП БУТОРИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, цена МК 1 999 448,70 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: с 15.05.2020 произведен свод деревьев полностью, предварительная разметка участка с геодезией выполнена, с 22.06.2020 приступили к демонтажным работам. Выполнено: установка бортового камня, подстилающий слой из песка из щебня, асфальтирование, установлены скамейки и урны, перенесена контейнерная площадка. Выполнение 98%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 9 по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 100 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.    5. **ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 3** – 2 421,2 тыс. рублей;  Муниципальный контракт от 06.05.2020 № 0124300021020000124 с ООО "ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС", цена МК 2 248 662,00 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Произведен свод деревьев, выполнена геодезическая съёмка, с 15.07.2020 демонтажные работы. Представлен откорректированный график производства работ. С 06.07.2020 приступили к демонтажным работам, выставлен бортовой камень, выполнены подстилающие слои из песка и щебня на парковках и проездах, выполнен нижний слой асфальта, ведется асфальтирование верхнего слоя. Выполнение 80%.**Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 18.05.2020 № 9 по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"АрхСтройЗаказ"**.  Цена контракта 98 000,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).    6. **ул. Магистральная, д. 40** – 2 526,7 тыс. руб.;  Муниципальный контракт от 02.06.2020 № 24 с ООО "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС", цена МК 2 393 023,39 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: МК заключен 02.06.2020. 05.06.2020 передача площадки, согласование, открытие ордера, с 22.06.2020 приступили к работе, снятие бетонного основания, устанавливается бортовой камень, выполняются постилающие слои из песка и щебня, выполняется покрытие из брусчатки, подготовка основания под детскую площадку. Выполнение 40%.  **Иные муниципальные контракты:**  Муниципальный контракт от 07.05.2020 № 21 по оказанию услуги по проведению технического контроля заключен с ООО **"Инженерная Компания"**.  Цена контракта 51 700,00 руб.  Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Ход выполнения работ: в работе.  Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры).    7. **ул. Дзержинского, д.29** - 3 401,92682 тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 02.07.2020, проведение аукциона запланировано на 17.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  8. **пл. Ленина, д. 3** - 7 986,04560 тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 26.06.2020, проведение аукциона запланировано на 10.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  9. **ул. Павла Усова, д. 19, корп. 1** - 4 316,63880 тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 26.06.2020, проведение аукциона запланировано на 10.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  10. **ул. Гагарина, д. 4** – 371,44080тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 25.06.2020, проведение аукциона запланировано на 10.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  11. **пр. Троицкий, д. 159** – 853,49040тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 25.06.2020, проведение аукциона запланировано на 20.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  12. **Наб. Северной Двины, д. 100** – 9 818,16972тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 02.07.2020, проведение аукциона запланировано на 17.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  13. **ул. Гайдара, д. 30, 32** – 7 654,12457тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 02.07.2020, проведение аукциона запланировано на 17.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  14. **ул. Малиновского, д. 7** – 5 314, 15244тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 05.06.2020, проведение аукциона запланировано на 14.07.2020. Заключение МК запланировано на 04.08.2020.  15. **ул. Папанина, д. 11, корп. 1**– 6 415,66560тыс. руб.;  Начата аукционная процедура, извещение размещено 02.06.2020, проведение аукциона запланировано на 15.07.2020. Заключение МК запланировано на 03.08.2020.  16. **ул. Полярная, д. 17** – 4 047,86760тыс. руб.;  Заключен МК. 29.07.2020 передана площадка. С 03.08.2020 приступают к работе.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сводная бюджетная роспись на 2020 год, тыс. руб. | | | | | Кассовый расход  на 547,52833, тыс. руб. | | | Процент исполнения  (п. 5/ п. 1\*100%) | | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | ВБИ | всего | в т. ч. | | | внешнее софинан-сирование | за счет своих средств | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 71 796,2 | 12 719,2 | 50 080,4 | 7 228,7 | 1767,9 | 547,52833 | 520,16 | 27376,42 | 0,77 | |
|  |  |